ZMĚNOVÝ LIST  č. 2

Název díla dle SoD :		  Rekonstrukce krytého bazénu

Zhotovitel stavby : 		  VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573

Zpracovatel změnového listu  :	xxxxxxxxxx ( VCES a.s.), xxxxxxxxxxx(TDI), xxxxxxxxxx(GP), xxxxxxxxxx(Město Svitavy )

Výchozí právní vztah :	Smlouva o dílo č. 8/2024 za dne 13.2.2024

Dodatek č.1 ze dne 5.12.2024

část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :

Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požaduje provozovatel pro dodržení jeho standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla.

PS 01 Bazénová technologie a wellnes

D2/01 Bazénová technologie

Po dopracování zadávací dokumentace tobogánu do stupně realizační dokumentace vycházející z polohy stávajících nosných ocelových sloupů došlo ke změně geometrie tubusu a zkrácení jeho celkové délky.

Po dopracování zadávací dokumentace systému detekce utonutí Zhotovitelem do stupně realizační dokumentace došlo optimalizací technického řešení ( bez dopadu na zadávací parametry systému ) ke zlevnění, které Zhotovitel vyjádřil formou slevy.

Dle zadávací dokumentace bylo uvažováno s ponecháním původního technologického potrubí ve dnu a stěnách plaveckého a dětského bazénu pro napouštění/vypouštění vody s výměnou původních trysek. Provedenými sondami v průběhu stavby bylo zastiženo ocelové potrubí včetně tryskových přírub degradované a zanešené rzí. Na základě posouzení stavu projektantem bylo rozhodnuto o nahrazení původního potrubí novým v trasách vně van bazénů a výměně pouzder s tryskami včetně souvisejících stavebních přípomocí.

Výše popsané změny PS 01 - D2/01 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D2/15 Tepidárium

V průběhu stavby bylo doplněno ve výkazu výměr zadávací dokumentace chybějící dodávka a montáž vestavby a elektrického vytápění.

Výše popsaná změna PS 01 - D2/15 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

SO 01 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

D2/02 Připojení CZT - doplnění přípravy ZTI, ÚT

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna instalace ZTI ( zdravotechnických instalací ) a ÚT ( ústředního vytápění ) pro možnost připojení objektu na vnější zdroj rozvodu tepla a instalaci výměníkové stanice v technické místnosti.

D2/17 Připojení CZT - doplnění MaR

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna instalace MaR ( měření a regulace ) pro možnost připojení objektu na vnější zdroj rozvodu tepla a instalaci výměníkové stanice v technické místnosti.

Výše popsané změny SO 01 - D2/02 a D2/17 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/03 Kamerový systém

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena změna elektroinstalace slaboproudu - kamerového systému. Jedná se o změnu počtu a technické specifikace kamer, vybavení monitorovacího pracoviště a strukturované kabeláže pro možnost jeho zapojení do městkého kamerového systému.

Výše popsané změny SO 01 - D2/03 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/04 Ovládání intenzity osvětlení v plaveckého a dětského bazénu

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedeno v místnostech plaveckého a dětského bazénu doplnění ovládání intenzity osvětlení. Změn spočívá v použití LED svítidel s předřadníky, doplnění ovládacích modulů, silové a ovládací kabeláže. Změna umožní zejména v době konání závodů ovládání intenzity každého svítidla samostatně a nižší provozní náklady na spotřebu el. Energie při běžném provozu krytého bazénu.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/04 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/05 Revize slaboproudu

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena revize v zadávací dokumentaci navržené kabeláže, žlabových tras a aktivních prvků. Strukturovaná datová kabeláž a aktivní prvky kat.6 byly změněny na kat.6A, plechové kabelové žlaby za drátěné ( pro snadnější doplňování či výměny kabeláže v době provozu po dokončení stavby ), byly doplněny zemní práce a provedení prostupu obvodovou konstrukcí stavby pro optickou datovou přípojku.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/05 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/06 Doplnění napájení pro wellnes

V průběhu stavby bylo doplněno v zadávací dokumentaci chybějící napájení solného zařízení a napájení ovládání sprch ve wellnes včetně doplnění rozvaděče RS2.2, pomocného instalalačního materiálu a a stavebních přípomocí.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/06 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

D2/08 ZTI-změny zařizovacích předmětů

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena změna části stacionárních zařizovacích předmětů za závěsné včetně souvisejících změn v instalacích vodovodu a splaškové kanalizace, doplnění venkovního odvodňovacího žlabu před vstupem do I.pp.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/08 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/09 I.NP-Kanceláře a chodbička-doplnění SDK, minerálního podhledu a elektro

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele kanceláře (m.č.1.34, 1.36 ) a chodba (m.č.1.08) vybaveny akustickými SDK a minerálními podhledy a novou elektroinstalací, v podstřešním prostoru nad plaveckým a dětským bazénem vyměněna stávající svítidla.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/09 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/10 ZTI-rev.4

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele zaměněny lokální podlahové vpusti za liniové žlaby, doplněna oční sprcha a tepelná izolace dešťových svodů.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/10 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/11 Kuchyňky v I.pp:

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněna dodávka a montáž kuchyňských linek v I.pp, m.č.0.19, 0.25 ( nebyly součástí zadávací dokumentace);

Výše popsaná změna SO 01 - D2/11 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/12 Okno do recepce - dodatečná úprava:

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena úprava již osazeného plastového okna recepce spočívající ve výměně standardního zasklení okna (izolačním dvojsklem ) a jeho náhrada bezpečnostním sklem s podací mezerou a komunikačními otvory.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/12 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/13 Generální klíč

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele změněny standardní zámkové vložky dveří za vložky pro systém generálního klíče, který umožní personalizaci přístupů do jednotlivých částí objektu a snadný přístup složek HZS v případě požárního zásahu.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/13 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/14 Posuvné skleněné dveře v šatně m.č.1.11

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněny posuvné prosklené dveře v m.č.1.11 Šatna pro možnost oddělení provozu wellnes.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/14 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/16 Obklad pilířů bazénové haly a šaten

V průběhu stavby byl doplněn v zadávací dokumentaci a výkazu výměr chybějící keramický obklad pilířů bazénové haly a šaten. Obkladový materiál imitující povrch betonu navžen GP ( resp. jeho architektem ) v průběhu stavby.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/16 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

D2/19 Sanitární doplňky

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele změněny počty a kusů sanitárních doplňků - týká se dávkovačů mýdla, odpadkových košů, držáků toaletního papíru a doplněny odkládací poličky na brýle.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/19 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/20 Zařizovací předměty, otopná tělesa-rekapitulace

V průběhu stavby byly porovnáním zadávacího výkazu výměr a zadávací projektové dokumentace zjištěny rozdíly v počtech kusů zařizovacích předmětů a otopných těles. Změnový rozpočet obsahuje přípočty chybějících a odečet přebývajících zařizovacích předmětů a otopných těles.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/20 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

SO02 Zpevněné plochy

D2/18 Komunikace u vrat do I.pp

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněna komunikace z betonové zámkové dlažby před vstupem do I.pp včetně jejího odvodnění do zasakovacího průlehu.

Výše popsaná změna SO 02 - D2/18 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/21 Vjezdová brána, branka, oplocení

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele vyměněna původní vjezdová brána za novou, doplněna vstupní branka a oplocení.

Výše popsaná změna SO 02 - D2/21 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

IO 01 Venkovní rozvody vody

D2/07 Úprava PD vodovodní přípojky

V průběhu stavby byla na základě zjištěné skutečné polohy a výšky profilu zatrubnění potoka a požadavků správce vodovodu upravena PD vodovodní přípojky.

Výše popsaná změna IO 01 - D2/07 je změnou dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší rekonstrukci stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po zásahu do stávajících konstrukcí a inženýrských sítí nebo dodatečné požadavky objednatele a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla. Část z nich musí být provedena, aby byla kvalita díla zajištěna. Dodatečně požadované změny a doplnění ze strany investora či budoucího provozovatele vyvstaly z důvodu upřesnění nebo změn provozních požadavků v průběhu realizace stavby.

Dokumentace změny :

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Z valné části se jedná o výkony, které si vyžádal investor resp. provozovatel ve snaze o dosažení optimálních provozních podmínek či budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ) a dále výkony, které nemohl projektant ani investor předem předpokládat (dle odst. 6 § 222 ZZVZ) nebo výkony, které vyplynuly v průběhu stavby z rozporů mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace ( dle odst. 5 § 222 ZZVZ ).

část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH 21% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ | 879 431,59 Kč | 184 680,63 Kč | 1 064 112,22 Kč |  |
| cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ | -674 558,02 Kč | -141 657,18 Kč | -816 215,20 Kč |  |
| souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ | 204 873,57 Kč | 43 023,45 Kč | 247 897,02 Kč |  |
| cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ | 3 614 937,06 Kč | 759 136,78 Kč | 4 374 073,84 Kč |  |
| cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ | -984 722,75 Kč | -206 791,78 Kč | -1 191 514,53 Kč |  |
| souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ | 2 630 214,31 Kč | 552 345,01 Kč | 3 182 559,32 Kč |  |
| cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ | 1 424 491,25 Kč | 299 143,16 Kč | 1 723 634,41 Kč |  |
| cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ | -22 563,73 Kč | -4 738,38 Kč | -27 302,11 Kč |  |
| souhrn vp – mp dle odst. 5 § 222 ZZVZ | 1 401 927,52 Kč | 294 404,78 Kč | 1 696 332,30 Kč |  |
| celkem vícepráce | 5 918 859,90 Kč | 1 242 960,58 Kč | 7 161 820,48 Kč |  |
| celkem méněpráce | -1 681 844,50 Kč | -353 187,35 Kč | -2 035 031,85 Kč |  |
| celkový souhrn změn dle ZL 02 | 4 237 015,40 Kč | 889 773,24 Kč | 5 126 788,65 Kč |  |

Přílohy : 	Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 01, SO02, IO 01, PS 01, fotodokumentace.

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum zpracování :	4-2025

Zhotovitel :

VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573

Podpis za zhotovitele – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					...........................................

Technický dozor investora :

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 56802 Svitavy, IČO: 72899778

Podpis za technický dozor investora – xxxxxxxxxxxxxxxx				............................................

Autorský  dozor investora :

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové, IČO: 47450347

Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			............................................

Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				.............................................