# Dodatek č. 1
ke
# SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 4999
uzavřené dne 21.2.2025 dle § 2586 a násl. zák. č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") mezi smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY
  1. Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
se sídlem:	Přílucká 213, 760 01 Zlín
### IČO: 70887306
DIČ:	CZ70887306
Identifikátor datové schránky: Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „objednatel")

  1. Zhotovitel: INPOS ŘEMESLA s.r.o.

se sídlem:
### IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky: Zastoupená:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
E-mail:
Tel. I Fax.:
(dále jen „zhotovitel")
z3paa5u
plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem česká národní banka

vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 142421 Přílucká 4117, 760 01 Zlín
22329072
### CZ22329072
amx5p38
Vojtěchem Lehkým, jednatelem česká spořitelna, a.s.

Smluvní strany uzavřely dne 21.2.2025 smlouvu o dílo č. objednatele: 4999 (dále jen „smlouva") a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek"), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

## lI. PŘEDMĚT DODATKU

  1. Smluvní strany\e dohodly, v souladu s bodem Xl.6 smlouvy, na změnách rozsahu a ceny díla dle níže uvedeného odůvodnění:
    1. Přípočet za opravu podkladu - Po odstranění původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že podklad pod stávající podlahou byl v nevyhovujícím stavu (pokládku na takový podklad nebylo možné provést), který vyžadoval zvýšené náklady na podkladový materiál a práci s tím spojenou. Oproti původnímu rozsahu opravy podlah výměnným způsobem v místnosti účtárny m.č.316 se tento rozsah realizace navyšuje o cenu materiálů a s nimi souvisejícími úkony nutnými k zajištění kvalitního provedení pokládky podlah vyplývajících z předmětu díla původní smlouvy. Přesný rozsah víceprací je
1

uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. zvýšení ceny díla o 32 345,00 Kč bez DPH, tj. o 39 137,45 Kč vč. DPH. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

  1. Celkový vliv na cenu díla:
navýšení/snížení ceny díla bez DPH	navýšení/snížení ceny díla s DPH
32 345.00 Kč	39 137.45	Kč
32 345,00 Kč	39 137,45	Kč

  1. Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle bodu V.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č. 1 (blíže specifikované v bodu 11.1 tohoto dodatku), zvyšuje o částku 32 345,00Kč bez DPH, tj. o 39 137,45Kč vč. DPH a v důsledku toho se mění i celková cena předmětu díla dle bodu V.1 smlouvy o dílo.

  1. Rekapitulace ceny díla:

Cena díla vycházející z SoD č. :

Cena bez DPH	163 840,00 Kč
DPH	34 406,40 Kč
Cena vč. DPH	198 246,40 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	196 185,00 Kč
DPH	41198,85 Kč
Cena vč. DPH	237 383,85 Kč

## Ill. SEZNAM PŘÍLOH

  1. Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy: Příloha č. 1 - soupis provedených víceprací
    1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

      1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
      2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
      3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 19.5.2025 Ve Zlíně dne 19.5.2025
Za objednatele: Za zhotovitele:

INPOS ŘEMESLA s.r.o., Přílucká 4117, 760 01 Zlín, mobil 608 861 361, email: lehky.vojta@seznam.cz

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy č. 4999
SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
výr7ěna PVC v M.Č.316 ve 3.NP KŘ Zlín, Přílucká 213

VÍCEPRÁCE
Položka	Měr. jedn	Množst.	Za jedn.	Celkem
Vysekání rozpraskaného cementového potěru / Vodorovný, svislý přesun odpadu, naložení na dopravní prostředky, odvoz,	m2	22,00	160,00	3 520,00
likvidace na skládce / 3. Sponkování podkladu - prořezání prasklin řezným kotoučem, vložení ocelových		0,35	5500,00	1 925,00
spon, zalití prasklin pryskyřicí	bm	22,00	235,00	5 170,00
4. Uzin KR 416 0,751- pryskyřice k zalití trhlin v potěrech	ks	3,00	750,00	2 250,00
5. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkovou hmotou	m2	44,00	60,00	2 640,00
Sádrová stěrka Uzin NC 105 / Uzin Armierungsfaser - skelná výztužná vlákna balení 250 g - spotřeba 1 ks/25 kg	kg	200,00	28,00	5 600,00
stěrky	ks	24,00	385,00	9 240,00
Součet				30 345,00
8. Doprava, přesun hmot				2 000,00
Cena bez DPH celkem				32 345,00

Ve Zlíně, dne 16.05.2025

!:-

L