Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**Příkazce**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost/Jméno: | **Dozoring s.r.o.** |
| IČO: | 07545703 |
| DIČ: | CZ07545703 |
| Se sídlem: | Kolín, Býchory 233, PSČ 280 02 |
| Zastoupení: | Jan Říha, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302838 | |

dále jen „**Příkazník**“ na straně druhé,

společně jako „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 příkazní SMLOUVY**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 30.4.2024 Příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace veřejné zakázky s názvem **„Rekonstrukce pavilonu L“**.

## Smluvní strany konstatují, že k zahájení stavby a tím i k zahájení činnosti Příkazníka dle Smlouvy došlo v září 2024.

## Příkazce dále konstatuje, že se dohodl se zhotovitelem stavby společností Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 250 21 915, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 na prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2025. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zejména řešení dodatečných stavebních prací vyvolaných horším stavebně-technickým stavem budovy oproti předpokladu, jakož i řešení dodatečných stavebních prací na základě požadavků Příkazce.

## Smluvní strany konstatují, že výše popsané okolnosti kladou zvýšené nároky na činnost Příkazníka, oproti tomu, co bylo sjednáno v původní smlouvě, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce časové.

## Příkazce hodlá ve stejném čase (předpoklad duben až květen 2025) provést v Pavilonu L také rekonstrukci prostor Patologie. Smluvní strany se proto dohodly, že výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na této akci provede také Příkazník.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 30.6.2025.

## Smluvní strany se dohodly, že za období od 1.5.2025 do 30.6.2025 náleží Příkazníkovi za výkon činností dle Smlouvy měsíční odměna ve výši:

## za výkon TDI 50.000,- Kč bez DPH,

## za činnost koordinátora BOZP 10.000,- Kč bez DPH,

## tj. celkem 60.000,- Kč bez DPH.

## Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci rekonstrukce prostor Patologie v Pavilonu L Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Předpokládaná doba výkonu této činnosti je 60 dní. Za výkon této činnosti náleží Příkazníkovi celková odměna ve výši:

## za výkon TDI 50.000,- Kč bez DPH,

## za činnost koordinátora BOZP 10.000,- Kč bez DPH,

## tj. celkem 60.000,- Kč bez DPH.

## Příkazce s dostatečným předstihem písemně vyzve Příkazníka k zahájení činnosti na rekonstrukci Patologie.

## Celková výše odměny za výkon činností dle Smlouvy uvedená v odst. 4.1. Smlouvy tak činí:

## za výkon TDI 550.000,- Kč bez DPH,

## za činnost koordinátora BOZP 110.000,- Kč bez DPH,

## tj. celkem 660.000,- Kč bez DPH.

## Odměna dle odst. 2.5. tohoto dodatku bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Příkazníkem vždy za předchozí kalendářní měsíc a faktury konečné. Příkazce odečte od každé dílčí faktury pozastávku ve výši 15%, která bude Příkazníkovi proplacena:

## po předání a převzetí stavby a v případě, že se při předání a převzetí stavby vyskytnou vady či nedodělky, tak až po odstranění posledního z nich, a

## po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění), případně po povolení zkušebního provozu (v případě výskytu závad až po jejich odstranění), a po předání závěrečné zprávy Příkazci.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **Dozoring s.r.o.**  Jan Říha  jednatel |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |