**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,** se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice**,** IČO: 67985939**,** zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

(dále „***objednatel***“)

a

**Enado s.r.o.,** se sídlem: Revoluční 464, 351 37 Luby, IČO: 14041936, sp.zn.: C 41560 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále „***zhotovitel***“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 1**“) následujícího znění.

**1 PREAMBULE**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2025 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „*Realizace fotovoltaické elektrárny – II. etapa*“ smlouvu o dílo (dále „**smlouva**“).

1.2 Po uzavření smlouvy zjistil objednatel informace související s provozem FVE (například skutečnost, že provozovatel distribuční sítě bude nejprve po dobu 1 roku provozovat FVE ve zkušebním provozu a až následně udělí status UTP – umožnění trvalého procesu), která mají přímý dopad na dobu provedení díla, v rámci které je objektivně možné provést kompletní montáž a spuštění systému včetně jeho revize, ale nikoliv následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).

Vzhledem k výše uvedenému vznikla potřeba úpravy doby provedení díla, resp. složek díla, které mohou být objektivně realizovány v rámci doby díla stanovené ve smlouvě.

1.3 Po uzavření smlouvy zjistil objednatel informace související se skutečností, že pro úspěšné získání licence je nutné doložit na ERÚ kolaudační souhlas a současně být 100% vlastníkem FVE.

Vzhledem k výše uvedenému vznikla potřeba úpravy doby úhrady ceny díla stanovené ve smlouvě.

1.4 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „**ZZVZ**“), tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a  
(iii) celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% hodnoty původního závazku (v daném případě nedochází k žádnému cenovému nárůstu původní hodnoty závazku).

**2 PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„*Zhotovitel provede dílo nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy (nejpozději však do 30.9.2025).*

*Pro účely tohoto ustanovení smlouvy se dílem rozumí kompletní montáž a spuštění systému včetně jeho revize, ale nikoliv následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).*

*Pro vyloučení všch pochybností platí, že následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ) budou zhotovitelem provedeny bez zbytečného odkladu poté, co prokazatelně dojde k naplnění podmínek pro jejich realizaci.*“

2.1.2 Čl. 3 odst. 3.5 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„*Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu díla. Oboustranně podepsaný předávací protokol díla tvoří přílohu faktury, bez něj je faktura neúplná.*

*Pro účely tohoto ustanovení smlouvy dojde k podpisu předávacího protokolu díla po realizaci kompletní montáže a spuštění systému včetně jeho revize, nikoliv až po realizaci následných administrativních kroků (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).*

*Pro vyloučení všech pochybností platí, že úhrada ceny díla zhovitele nezbavuje povinnosti k realizaci následných administrativních kroků (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ), které budou zhotovitelem provedeny bez zbytečného odkladu poté, co prokazatelně dojde k naplnění podmínek pro jejich realizaci a současně nadále platí, že realizace následných administrativních kroků je součástí ceny díla uhrazené zhotoviteli, který tak vzhledem k jejich realizaci nemá právo na jakékoliv navýšení ceny díla dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy.“*

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

**3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Změnový list (změnu typu FVE panelu z důvodu dlouhodobé nedostupnosti stávajícího typu bez dopadu na cenu díla či dobu provedení díla).

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne ……………… Dne ………………

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.: Za Enado s.r.o.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. Jméno: Mikuláš Bindzar

Funkce: ředitel Funkce: jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_