**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

který uzavírají níže uvedené smluvní strany:

**Objednatel: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace**

se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž

IČ: 71193430

DIČ: CZ71193430

zast. **xxxxxxxxxxxxxxx,** ředitelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 268301736/0300

a

**Zhotovitel: Rovina stavební a.s.**

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 45193096

DIČ: CZ45193096

zast**. xxxxxxxxxxxxx**, místopředsedou a členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu 217769443/0300

společně též dále **smluvní strany** nebo **účastníci**

**I.**

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že dne 09.05.2024 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.11.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – Zřízení DZR v budově DPS Vážany v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.

**II.**

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 16. bod 16.1. a bod 16.2. na změně Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 spočívající ve změně termínu dokončení díla a ceny díla, a to z důvodu překážky vzniklé na straně objednatele spočívající v nutnosti přepracování projektové dokumentace a v návaznosti na to zpracování položkového rozpočtu a Změnového listu č.1, když požadavky PBŘ nebyly zpracovány do původní projektové dokumentace stavby a tudíž nebyly kalkulovány v původním položkovém rozpočtu.

Z výše uvedeného důvodu smluvní strany **ruší článek 4. bod 4.5.** a **článek 5. bod 5.1.** Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazují jej tímto novým zněním:

**4.5.** Sjednaný termín dokončení celého díla je **do dne 31.07.2025**. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

**5.1.** Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

 Cena bez DPH ……………………………….2 927 101,47 Kč

 DPH 12 % …………………………………... 351 252,18 Kč

 Cena vč. DPH ……………………………….3 278 353,65 Kč

**III.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.1 a položkový rozpočet ze dne 28.04.2025.

Ve všem ostatním tímto dodatkem č. 2 nedotčeném zůstává v platnosti Smlouva o dílo uzavřená mezi účastníky dne 09.05.2024.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a jeho platnost trvá po dobu trvání smlouvy.

Účastníci si dodatek č. 2 přečetli, tento je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle a jako správný a srozumitelný jej níže statutární zástupce objednatele a statutární zástupci zhotovitele podepisují.

V Kroměříži dne 28.04.2025 V Kroměříži dne 30.04.2025

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

……………………….……….. ……………..………………………..

**Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**

 ředitelka místopředseda a člen představenstva

 za objednatele za zhotovitele