- 1.a. Specifikace předmětu plnění

- Památkové vyhodnocení a konzultace

- Předmět plnění:

Předmětem plnění je památkové vyhodnocení území v oblasti Karlova (k.ú. Nové Město) a s ním spojená odborná konzultační činnost v rámci zpracování územní studie ÚS Karlov. Cílem územní studie je stanovení podmínek pro ochranu stávajících hodnot území s důrazem na památkové hodnoty a stanovení pravidel pro změny v území. Památkové vyhodnocení je architektonicko-urbanistická analýza specificky zaměřená na kulturně historické hodnoty území, jejich identifikaci a určení podstaty (nositelů) těchto hodnot. Rozsah řešeného území je vymezen v příloze 1b.

Hlavním výstupem památkového vyhodnocení území bude klasifikace a kategorizace objektů a pozemků v řešeném území podle jejich památkové hodnoty. Klasifikace území bude provedena s cílem identifikovat skupiny (objektů a pozemků) se společnými obecnými vlastnostmi, jimž lze následně skupinově určit dílčí regulaci. Metodický přístup k vyhodnocení památkových hodnot bude vycházet z metodik Národního památkového ústavu „Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón “ a „Metodiky klasifikace staveb dle památkové hodnoty “ a dále bude upřesněn na koordinačních setkáních dle pokynů projektového týmu územní studie.

- Předpokládaný rozsah:

Vyhodnocení bude zpracováno s využitím (mapových) podkladů poskytnutých zadavatelem – aktuální digitální katastrální mapa s hranicí řešeného území, platná ÚPD, historické mapové podklady včetně starší ÚPD a další. Dodavatel si vyžádá další podklady nezbytné pro zpracování zakázky od Národního památkového ústavu (stavebně historické průzkumy, plány zásad památkové ochrany apod.). Součástí zakázky je terénní průzkum, při kterém bude zjištěn skutečný stav v území.

Zpracování je rozděleno na dvě etapy: (1) tvorba a vzájemná koordinace obsahu v rámci zpracovatelského týmu při zpracování, (2) konzultační odborná činnost při tvorbě návrhu.

Etapa 1 - Zpracování památkového vyhodnocení

Postup zpracování:

- Seznámení se s existujícími podklady

Dodavatel se pečlivě seznámí s podklady poskytnutými NPÚ a dalšími nezbytnými podklady pro zpracování požadovaných výstupů (letecké snímky, historické mapy, archivní fotodokumentace, památkový katalog, katalog objektů v aplikaci Historické centrum Prahy). Následně naváže na tyto podklady v koordinaci se zpracovatelským týmem, aby zajistil soulad s celkovými cíli a vizí projektu.

- Terénní průzkum

Dodavatel provede terénní průzkum s cílem zjistit skutečný stav v řešeném území, který doloží aktuálními fotografiemi.

- Účast na koordinačních setkáních projektového týmu

Setkání projektového týmu budou organizované přibližně v dvoutýdenních intervalech v období od května do června 2025. Předpokládá se 2-4 hodinová časová dotace na jedno setkání. Setkání budou tematicky zaměřená na aktuální dění v projektu, a v pozdější fázi také na koordinaci detailů ve zpracovávaných výkresech. Cílem setkání bude diskuse nad aktuálně řešenými problémy a rozhodnutí o dalším postupu prací.

- Zpracování textové části vyhodnocení

Bude zpracována průvodní textová část obsahující základní údaje o objektech (a pozemcích), fotodokumentaci a popisu památkových hodnot ve formě přehledné tabulky.

- Zpracování výkresu památkového vyhodnocení v měřítku 1:2000

Bude zpracován výkres památkového vyhodnocení oblasti v souladu s pokyny projekčního týmu.

Požadované výstupy:

- výkres památkového hodnocení s grafickým znázorněním kategorizace a klasifikace objektů a pozemků v měřítku 1:2000

- textová část obsahující popis památkových hodnot objektů a pozemků, jejich klasifikaci a kategorizaci a příslušné odůvodnění a popis podstaty památkových hodnot

Termín odevzdání: do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

Etapa 2 - Konzultace návrhu územní studie

- Konzultační činnost

Dodavatel bude v období od června 2025 do března 2026 poskytovat odbornou konzultační činnost dle potřeby a na vyžádání projektového týmu, a to zejména při posuzování návrhů na regulaci a navrhovaných zásahů do území. Konzultace budou probíhat průběžně v návaznosti na vývoj návrhové části územní studie, a to formou účasti na pracovních jednáních, vyjádření k jednotlivým výstupům, spolupráce při zajištění souladu návrhových řešení s památkovými hodnotami území a při komunikaci s dotčenými orgány (NPÚ, OPP MHMP apod). Rozsah konzultací bude dokumentován a odsouhlasován dle výkazu poskytnutých činností. Maximální předpokládaný rozsah konzultační činnosti je 40h.

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 230.000,-Kč

S DPH: 278.300,-Kč

Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách

Členění ceny dle etap:

Etapa 1 – cena za kompletní zpracování etapy je 190.000 kč bez DPH

Etapa 2 – bude účtována hodinovou sazbou 1 000 Kč bez DPH za hodinu maximálně však do celkové výše 40 000 Kč bez DPH (tj. odpovídá rozsahu 40 hodin)

- Doba a způsob plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: do 1.6.2026.

- Forma plnění a způsob předání zakázky

Výstupy budou odevzdány elektronicky v českém jazyce ve strojově čitelném formátu PDF.

Textová data budou odevzdána v otevřeném / editovatelném formátu (např. formát .doc. xls či jiných formátech dle dohody). Vektorová data budou odevzdána ve formátech CAD a GIS v souřadnicovém systému S-JTSK s dokumentací předaných dat. Tisk zajišťuje IPR Praha.

- 1.b. Vymezení řešeného území

- Památkové vyhodnocení území oblasti Karlov