**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Město Mělník** |
| **IČO:** | 00237051 |
| **Sídlo:** | náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník |
| **Zástupce:** | Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** |
| **IČO:** | 281 77 851 |
| **DIČ:** | CZ28177851 |
| **Sídlo:** | Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník |
| **Zástupce:** | Petr Neumann, jednatel |
| **Zápis v OR** | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Obecná ustanovení** 
   1. Smluvní strany spolu dne 16. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem **Mělník, rekonstrukce ulice Fričova**. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. 8. 2024 uveřejněním v registru smluv.
   2. Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
   3. Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
   4. Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, se navýšila cena díla z důvodů sanace podkladních vrstev na komunikaci a parkovacích stání, změna polopodzemních kontejnerů (navýšení kapacity), změna obruby z betonové na žulovou a další o částku 2 865 484,64 Kč bez DPH (viz změnový list).
   5. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.
2. **Předmět Smlouvy**
   1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 5.1. Smlouvy, který nově zní následovně:

„*Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na* ***13 961 893,06 Kč bez DPH, 16 893 890,60 Kč s DPH****. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.“*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stran.
   2. Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
   3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
   4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo x/2025/R ze dne 19. 5. 2025.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Mělníku dne

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Město Mělník**  Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta | Zhotovitel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  Petr Neumann, jednatel |