DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel:	Město Havlíčkův Brod

580 61  Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města

IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : 	PRETOL s.r.o.

Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha

statutární zástupce : Václav Jakeš

IČO : 25923501			dále jen zhotovitel

- I.

Město Havlíčkův Brod a PRETOL s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu HB – X05“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

- II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla z důvodu úpravy organizace výstavby dle požadavků dotčených orgánů.

- III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č.1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH		2 912 219,38 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1			   344 507,00 Kč

Celkem bez DPH				3 256 726,38 Kč

DPH						   683 912,54 Kč

Cena celkem vč. DPH		          		3 940 638,92 Kč

- IV.

- Změna ustanovení článku IV, bod 1, 2

- Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 	dle rozhodnutí dopravního úřadu

- Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 	do 60-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

- Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 26. května 2025 usnesením č. 383/25.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 						Za zhotovitele

………………………………….…………….                          	     ………………………………………………….

Zbyněk Stejskal                                                                     Václav Jakeš

starosta města Havlíčkův Brod                                                    jednatel společnosti