**Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě**

**č. VZ 29/2025**

uzavřené dne 4. 4. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012 v aktuálně platném znění

Sídlo:Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČO: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 36537811/0710

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **kupující** (dále jen „kupující“), na straně jedné

**a**

1. **BIOMAC ENERGY s.r.o.**

Sídlo: Uničov, Brníčko 1009, PSČ 783 91

IČO: 06481256

DIČ: CZ06481256

Zapsán: v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 72080

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-5322650287/0100

Zastoupena: Ing. Jakubem Černým, jednatel společnosti

jako **prodávající** (dále jen „prodávající“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. VZ 29/2025 ze dne 4. 4. 2025 s názvem **„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v PL“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. I. kupní smlouvy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená   
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud

některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. **Předmět dodatku**
   1. **Změna předmětu díla**

V průběhu realizace dodávek a montážních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění kupní smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují změnit či doplnit předmět plnění smlouvy. Jedná se o změny vyvolané z důvodu vyšší náročnosti a nemožnosti prostupů přes stropní konstrukce u objektů č. 14 a č. 1.

Položka 10 – budova 14 – vyšetřovna, změna technického řešení multisplit z jednotky T2 na multisplit D2 a split S2

Položka 13 – budova 1 – administrativa a kanceláře, změna technického řešení z mutisplit jednotky D2 na 2x split S2

Nové technické řešení odpovídá původním požadavkům kupujícího a nemá vliv na celkovou cenu kupní smlouvy.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání předmětné kupní smlouvy, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá kupující.
4. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

**Za objednatele:** **Za zhotovitele:**

Ve Šternberku, dne 28.5.2025 V Uničově, dne 29.5.2025

……………………………… ……………………………...

**MUDr. Hana Kučerová Ing. Jakub Černý**

ředitelka jednatel společnosti

Psychiatrické léčebny Šternberk BIOMAC ENERGY s r.o.