**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Valbek, spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 4487

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

zastoupen: xxx, jednatelkou

bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/34613/2024, ev.č. 4008H1240002 ohledně díla **„NPÚ, SZ Zákupy - PD statické zajištění západního a části jižního křídla hospodářského dvora“**, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.5.2024. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 13.12.2024.

**B.**

Zhotovitel předal Objednateli projektovou dokumentaci a podal žádost o povolení záměru stavby na příslušný stavební úřad. Z důvodu průtahů stavebního řízení se strany dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného záměru stavby o 1 měsíc.

**C.**

Objednatel při přípravě tohoto dodatku č. 2 zjistil, že dodatek č. 1 obsahoval v článku C. v první odrážce chybu v psaní, kdy byl chybně uveden bod 1.2.1., ale správně měl být měněn bod 1.2.3. Strany opravují první odrážku článku C. dodatku č. 1 na správné znění tak, že první odrážka správně zní:

„- stávající znění bodu 1.2.3. se ruší a nahrazuje takto:

„1.2.3. **provedení inženýrské činnosti** spojenése zajištěním a vydáním pravomocnéh**o p**ovolení **záměru stavby**, včetně předání pravomocnéh**o p**ovolení **záměru stavby** Objednateli.

V rámci této činnosti zajistí Zhotovitel všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče apod.).““

Objednatel a Zhotovitel si potvrzují, že bod 1.2.1. původní Smlouvy o dílo se neměnil.

**D.**

Z důvodů uvedených shora v bodě B. Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocného povolení záměru stavby: do **30.6.2025**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**E.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**F.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................ .........................................................................

xxx xxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově jednatelka

Národní památkový ústav Valbek, spol. s r.o.