Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Jahn CSc., Ing. Martin Stejskal, Pobočka Nymburk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 067 741

E-mail: martin.stejskal@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: **25094459**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: jednatel Milan Nový

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatel Milan Nový

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

**Společně s: Ing. Jindřich Jíra**, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: **CZ25094459**

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha uzavřel dne 3. 10. 2023 s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrhKomplexních pozemkových úprav v katastrálním území Benátecká Vrutice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Dodatkem č.1 - 1096-2023-537209/1 uzavřeným dne 13.11.2024 došlo na základě žádosti Zhotovitele k navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel nebyl v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen činilo 10 %. Celková cena za provedení díla byla nově stanovena na 3 226 794,- Kč bez DPH.

**Čl. II.**

Dodatkem č. 2 dojde ke změně rozsahu plnění u následujících položek:

***6.2.2.a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty:***

nově 52 MJ (původně 34 MJ – uhrazeno)

***6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.***

původně 208 MJ nově 219 MJ

***6.2.7. Rozbor současného stavu***

původně 518 MJ nově 570 MJ

***6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků***

původně 518 MJ nově 570 MJ

***6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")***

původně 518 MJ nově 570 MJ

***6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona***

původně 518 MJ nově 570 MJ

***6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“***

původně 518 MJ nově 570 MJ

S ohledem na změnu rozsahu plnění dojde ke změně termínů:

***6.2.2.a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty:***

nový termín 31.8.2025

***6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.***

původní 30.6.2025 nový 31.1.2026

***6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona***

původní 30.6.2025 nový 31.1.2026

***6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů***

původní 30.6.2025 nový 31.1.2026

***6.2.7. Rozbor současného stavu***

původní 31.8.2025 nový 31.3.2026

***6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků***

původní 30.10.2025 nový 31.5.2026

***6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")***

původní 30.4.2026 nový 31.10.2026

***6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona***

původní 30.10.2026 nový 30.4.2027

**Původní rekapitulace ceny dle dodatku č. 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | **Kč bez DPH** |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 501 180,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 1 623 050,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 102 564,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **3 226 794,00** |
| DPH 21% v Kč | 677 626,74 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | **3 904 420,74** |

**Nová rekapitulace ceny**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | **Kč bez DPH** |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 616 370,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 1 737 450,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 112 860,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **3 466 680,00** |
| DPH 21 % v Kč | 728 002,80 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | **4 194 682,80** |

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 239 886,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 7,43 %.

Potřeba dodatku vzešla z potřeby změnit obvod KoPÚ na základě nového posouzení a požadavku vlastníků, což jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Čl. III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 2 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.
  4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad** **AREA G.K. spol. s r.o.,** reprezentant

společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 29.05.2025 Datum: 28.05.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*„elektronicky podepsáno“*

**Ing. Jiří Veselý** **Milan Nový**

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o

a hl. m. Praha

|  |
| --- |
|  |

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice** | | | | | |  |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | **1 000,00** | 12 000,00 | 31.3.2024 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | **1 800,00** | 39 600,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 484 | **800,00** | 387 200,00 | 30.9.2024 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 34 | **1 100,00** | 37 400,00 |
| 6.2.2.a | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 52 | **800,00** | 41 600,00 | 31.8.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 219 | **2 530,00** | 554 070,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 11 | **3 300,00** | 36 300,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 570 | **440,00** | 250 800,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 570 | **440,00** | 250 800,00 | 31.5.2026 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 616 370,00** | **31.5.2026** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 570 | **880,00** | 501 600,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 80 | **990,00** | 79 200,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 120 | **1 100,00** | 132 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | **2 200,00** | 33 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | **44 000,00** | 88 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **6 160,00** | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 520,00** | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 320,00** | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 570 | **1 320,00** | 752 400,00 | **30.4.2027** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **16 500,00** | 49 500,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 27 | **2 750,00** | 74 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **9 240,00** | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **5 280,00** | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 980,00** | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 737 450,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 570 | **198,00** | 112 860,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **112 860,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 616 370,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 737 450,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 112 860,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **3 466 680,00** |  |
| DPH 21 % v Kč | |  |  |  | 728 002,80 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **4 194 682,80** |  |
|  | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | |
| Místo: Praha | | | | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 29.05.2025 | | | | Datum: 28.05.2025 |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: jednatel |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice** | | | | | |  |  |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |  |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | **1 000,00** | 12 000,00 | 31.3.2024 |  |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | **1 800,00** | 39 600,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 484 | **800,00** | 387 200,00 | 30.9.2024 |  |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 34 | **1 100,00** | 37 400,00 |  |
| 6.2.2.a | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 52 | **800,00** | 41 600,00 | 31.8.2025 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 219 | **2 530,00** | 554 070,00 | 31.1.2026 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | 31.1.2026 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 11 | **3 300,00** | 36 300,00 | 31.1.2026 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 570 | **440,00** | 250 800,00 | 31.3.2026 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 570 | **440,00** | 250 800,00 | 31.5.2026 |  |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 616 370,00** | **31.5.2026** |  |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 570 | **880,00** | 501 600,00 | 31.10.2026 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 80 | **990,00** | 79 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 120 | **1 100,00** | 132 000,00 |  |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | **2 200,00** | 33 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | **44 000,00** | 88 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **6 160,00** | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 520,00** | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 320,00** | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 570 | **1 320,00** | 752 400,00 | **30.4.2027** |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **16 500,00** | 49 500,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 27 | **2 750,00** | 74 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **9 240,00** | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **5 280,00** | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 980,00** | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 737 450,00** | **xxxxx** |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 570 | **198,00** | 112 860,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |  |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **112 860,00** | **xxxxx** |  |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 616 370,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 737 450,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 112 860,00 |  |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **3 466 680,00** |  |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 728 002,80 |  |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **4 194 682,80** |  |  |
|  | | | | | | |  |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | **AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů  PROJEKCE & AREA G.K.** | | | |
| Místo: Praha | | | | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: | | | | Datum: |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | Jméno: Milan Nový |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: jednatel |  |  |  |