ev. č. Objednatele 2/73/2025

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Testovacím provozu elektrického vozidla pro bezba dopravu**

**Smluvní strany:**

**1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

*zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, zřízená ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019*

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359, plátce DPH

bankovní spojení: č. ú. 2000930004/6000

zastoupena: Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**2.** **Vega Tour s.r.o.**

se sídlem: Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4

IČO: 62917072

DIČ: CZ62917072

bankovní spojení: **1041103211/5500**

zastoupena: Martinem Capouškem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

1. **Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2025 Smlouvu o testovacím provozu elektrického vozidla pro Bezba dopravu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění testovacího provozu bateriového elektrického vozidla v systému přepravních služeb Bezba doprava;**
2. **Doba plnění podle této Smlouvy byla stanovena na období 120 po sobě jdoucích kalendářních dnů od Dne zahájení provozu, přičemž jako maximální datum ukončení Doby plnění bylo určeno 27. 5. 2025;**
3. **V případě nedočerpání limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu mohou Smluvní strany sjednat po uplynutí Doby plnění tzv. Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran, a to taktéž nejpozději do 27. 5. 2025;**
4. **Smluvní strany mají zájem na uzavření Dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude úprava Doby plnění na základě dohody smluvních stran.**

**UZAVÍRAJÍ** níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu ustanovením § 2550 a násl., resp. s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1

# Předmět dodatku

## S ohledem na nedočerpání limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu se Smluvní strany dohodly na prodloužení maximálního data, do kterého lze sjednat Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran.

## Maximální datum, do kterého lze sjednat Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran uvedené v čl. I. Smlouvy Vymezení pojmů se mění tak, že datum „27. 5. 2025“ se nahrazuje datem „30. 5. 2025“. Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran tak bude nově definováno jako „období po uplynutí Doby plnění na základě dohody smluvních stran, nebude-li dočerpán limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu (čl. X odst. 10.4 této smlouvy), s tím, že Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran lze sjednat pouze tak, aby nepřesáhlo datum plnění 30. 5. 2025“.

## Smluvní strany současně sjednávají Prodloužené plnění dle dohody smluvních stran.

## Nasazování Vozidla k přepravě Klientů nebo Doprovodu Klientů v rámci Prodlouženého plnění dle dohody smluvních stran bude zajišťováno na základě pokynů dispečinku Objednatele, a to s ohledem na zbývající disponibilní finanční prostředky do Limitní ceny podle čl. X odst. 10.4 Smlouvy. Objednatel není povinen v rámci tohoto Prodlouženého plnění objednávat plnění v plném rozsahu až do dne 30. 5. 2025, pokud by tím mělo dojít k překročení Limitní ceny. Poskytovatel bere na vědomí, že Limitní cena je částkou maximální a její vyčerpání má za následek zánik závazků podle Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nadále v platnosti.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

## Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn uveřejnit Dodatek v plném znění.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronicky podepsaném originálu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne (datum dle elektronického podpisu) | V Praze dne (datum dle elektronického podpisu) |
| Za Objednatele: | Za Poskytovatele: |
| …………………………………..  Ing. et Ing. Petr Tomčík  Ředitel | …………………………………..  Martin Capoušek  Jednatel |