Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: : Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím

Pobočky Břeclav

Ing. Pavlou Rýpalovou, odborný radou, Pobočka Břeclav

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 548 180 – Ing.et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. Katastru

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:

* posun smluvních termínů plnění u fakturačních 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a navazujících fakturačních celků 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění zdůvodu vzniku nových duplicit v katastru nemovitostí, které znemožňují zhotoviteli zpracovat nárokové listy a dokončit práce na fakturačním celku 6.2.8. Tento posun má vliv i na termíny navazujících dílčích celků 6.3.1 a 6.3.2. Nové duplicity budou odstraněny příslušnými subjekty - Katastrálním úřadem (KP Břeclav) ve spolupráci s ÚZSVM**.** Dle informací KP Břeclav lze očekávat odstranění chyb nejdříve za 3 měsíce.

1. Předmět Dodatku
   1. **Položkový rozpočet (příloha č.1) se mění takto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakturační celek** | **Předmět plnění** | **Termín plnění dle dodatků č.1-3** | **Nový termín plnění** |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.5.2025 | **30.9.2025** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.7.2025 | **30.11.2025** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.11.2025 | **31.3.2026** |

Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 4 – Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodézie, spol. s r.o.**

Místo: V Brně Místo: V Brně

Datum: 29.5.2025 Datum: 29.5.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Ing. Zdeněk Láska,

ředitel KPÚ pro JMK jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková