Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 1 SOD č. 823/2024)

„VD Skalka – segmentový uzávěr“ – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:** sídlo: IČO: DIČ: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

EnviHydro s.r.o.

Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko

17485509

CZ17485509

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:

C 372324 vedená u Městského soudu v Praze

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení
2. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: **„VD Skalka – segmentový uzávěr“ – projektová dokumentace** – byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 823/2024, a to dne 12.08.2024, pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zaměření konstrukce, ověření kapacity přelivného pole segmentového uzávěru s případnými úpravami, zajištění dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Cena díla zahrnovala veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činila
celkem**: 491 000,- Kč**

Dne 3.10.2024 na projednání akce v rámci výrobního výboru byly na žádost objednatele pozastaveny projekční práce z důvodu revize navrženého řešení.

Na základě následně provedené tlakové zkoušky celého systému vyhřívání bočních štítů a dále provedených bouracích pracích v místě zjištěné poruchy se objednatel rozhodl toto řešit svépomocí bez realizace plánované změny technického řešení vyhřívání bočních štítů, které bylo předmětem SOD 823/2024.

1. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
2. Ke dni oboustranného podpisu bylo realizováno dílo v rozsahu dopracování dle Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalky segmentový uzávěr – projektová dokumentace.
3. Ke dni oboustranného podpisu této dohody nebyly zhotovitelem fakturovány, a tedy objednatelem uhrazeny žádné části díla.
4. K datu 31.05.2025 budou protokolárně předány a převzaty všechny části díla v rozpracovanosti dle Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalky segmentový uzávěr – projektová dokumentace.
5. Předmět dohody
6. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly smluvní vztah založený na základě smlouvy o dílo č. 823/2024 ze dne 12.8. 2024, ukončit ke dni 31.05.2025.
7. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku **43 900,- Kč** bez DPH.
8. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
9. Rozpracované dílo (DSP/DPS) bude objednateli předáno ve stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1 této dohody elektronicky nejpozději **do 31.05.2025**.
10. Závěrečná ustanovení
11. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459)

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1: Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalka segmentový uzávěr – projektová dokumentace

v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Chotilsku dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

EnviHydro s.r.o.