**DODATEK č. 563-2015-504204/1**

**č.j. SPU 658119/2016/Com**

ke smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Olbramov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení**:

**Číslo účtu**:

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

 Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínů plnění dílčích částí díla**

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic

 pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

 geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ,

 předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. 31.12.2016 30.4.2017

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle

 § 2 zákona, včetně potřebných geometrických

 plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými

 pozemky dle § 2 zákona 31.12.2016 30.04.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníka pozemků 31.03.2017 31.07.2017

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 31.01.2018 31.05.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

 KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 31.01.2018 31.05.2018

3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb

 PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31.01.2018 31.05.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

 k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 30.11.2018 31.03.2019

**3. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí**

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: **31.07.2017**

**4. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny neodpovídajícím zákresem šetření pozemků, které nebudou řešeny dle § 2 zákona v rámci KoPÚ, oproti MJ uvedeným v příloze č. 1 ve SoD. Zpracovatel provedl zjišťování průběhu hranic, ale vyhotovení a zpracování celého elaborátu již není zpracovatel schopen dokončit v původním termínu. Navýšení MJ bude řešeno až po finálním zpracování elaborátu.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 29.12.2016 V Plzni dne 29.12.2016

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad