**DODATEK č. 569-2015-504204/1**

**č.j. SPU 632993/2015-Bah**

ke smlouvě o dílo č. 569-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Strachovice u Bernartic uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení**:

**Číslo účtu**:

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínů plnění dílčích částí díla**

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 30.11.2015 30.6.2016

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ

V trvalých a mimo trvalé porosty 30.11.2015 30.6.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu 28.02.2016 31.8.2016

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic

pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. 31.8.2016 31.10.2016

**4. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny následující skutečností. Smlouvy o dílo byly podepsány v červenci 2015. Práce na KoPÚ začaly již začátkem srpna. Během měsíce srpna a začátkem září však bylo velmi obtížné na lokalitě pracovat, jelikož zde probíhala intenzivní zemědělská činnost, která práci velmi ztěžovala. Koncem září a během října a listopadu bylo nutné zaměřování přerušit a začít pracovat na jiných KoPÚ v okrese Tachov, jelikož zemědělci končili hospodářský rok a chtěli začít hospodařit na nových pozemcích. Po dohodě s pozemkovým úřadem Tachov bylo upřednostněno vytyčení před zaměřením, tak aby hospodařící zemědělci mohli začít hospodařit na nových pozemcích.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30.11.2015 V Plzni dne 30.11.2015

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad