|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Přístaviště Uherský Ostroh - zvýšení přístavní kapacity* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro povolení záměru, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **1** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *27.05.2025* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno* |  |
| *xxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *SML-2024-131-VZ* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *20.05.2025* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Uherský Ostroh - zvýšení přístavní kapacity" projektovou dokumentaci pro povolení záměru dle uzavřené smlouvy č. SML-2024-131-VZ (evid.č.objednatele). V současné době společnost zajišťuje část 2.1.2.3 - Čistopis PD tj. zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu 2.1.2.2 byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 6.12.2024. Ke změně - posunu dílčího termínu plnění 2.4.2.3 dochází v důsledku opakovaného projednávání technického řešení s klíčovými dotčenými subjekty tak, aby před vydáním oficiálních stanovisek ze strany DOSS, správců IS, OOP a vlastníků dotčených pozemků bylo technické řešení jednoznačně stabilizováno a vydaná stanoviska již byla bez zásadních připomínek, která by mohla mít dopad na technické řešení a navazující proces povolovacího řízení. Jedná se zejména o projednání se správcem vodního toku - Povodím Moravy, s.p., z hlediska návazností na stávající vodní tok, dopady na jednotlivé složky životního prostředí (zejména výjimky z ochrany ZCHD) a související zmírňující opatření a dotčení pozemků ve vlastnictví soukromých vlastníků. Ze strany Povodí Moravy, s.p. byly doplněny další podklady. Rovněž proběhla opakovaná jednání se zástupci města Uherský Ostroh. V současné době je již předjednána a podána žádost na Povodí Moravy s.p. s předpokladem vydání kladného stanoviska. Následovat budou žádosti, jejichž úplnost je podmíněna vydáním stanoviska správce vodního toku. Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu bodu 2.4.2.3 o cca 3 měsíce, tj. do 29. 8. 2025.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *- Není relevantní.* |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Není relevantní.*  |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- Není relevantní.*   |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Není relevantní.*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.*  |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.*  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.*  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla, nemá vliv na celkový termín dokončení díla.* |  |
| **Cena SoD před změnou** | 997.000,- Kč |  |
| **Cena SoD po změně** | 997.000,- Kč |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | 0,00 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** |  |  |  |
| *Nebyl sjednán* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy:* *SML-2024-131-VZ* | *Předpokládaný výdaj*  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: 2.4.2.3*  | *120.637,- Kč* | *9/2025* |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |