Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- Objednatel		Regionální muzeum a galerie v Jičíně

- se sídlem		Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín

- IČO					000 84 549

- zástupce 		PhDr. Michal Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	BFK service a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9379

IČO			27155153

se sídlem		Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zástupce	Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“ smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).

- Tímto dodatkem ke změně předmětu díla spočívající v provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2 (dále jen „ZL“), jež tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu s touto změnou dále dochází k úpravě celkové ceny díla.

- Dodatkem dále dochází k prodloužení termínu realizace díla a to nejpozději do 30. 9. 2025 a to s ohledem na skutečnost, že zhotovitel není schopen realizovat předmět díla v termínech stanovených ve smlouvě. Tato neschopnost realizovat dílo v termínu dle smlouvy byla vyvolána souběžně probíhajícími restaurátorskými pracemi v objektu. S ohledem na stávající průběh restaurátorských prací lze jejich dokončení předpokládat na přelomu července a září 2025. Hrubé stavební práce v dotčených prostorech jsou s restaurováním omítek koordinovány, nicméně následně bude ještě nutné provést nové štukové omítky a kompletaci jednotlivých profesí (elektro, slaboproud, silnoproud, vytápění). Změna dle tohoto odstavce je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona.

- Změna závazku dle ZL uvedená v bodě 3,4,6 a 8 ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.

- Změna závazku dle ZL uvedená v bodě 5 a 7 ZL v rámci popisu a zdůvodnění změny dle ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

| Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 15.301.908,82 |
| --- | --- |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 1.056.866,99 |
| Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 16.358.775,81 |
| Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH | 1.682452,24 |
| Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH | -338.101,00 |
| Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH | 17.703.127,05 |
| DPH 21% | 3.717.656,68 |
| Cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH | 21.420.783,73 |

- Článek IV odst. 3 b) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: nejdéle do 30. 9. 2025.

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 2

Za objednatele						Za zhotovitele

………………………              				………………………

Regionální muzeum a galerie v Jičíně			BFK service a.s.

PhDr. Michal Babík		Ing. Jiří Fort

ředitel	člen představenstva