|  |  |
| --- | --- |
| **NÁVRH ZMĚNY**  | **ZL číslo: 01/2025** |
| Zhotovitel: | 1.JHS s.r.o. |
| Komu: | MMN, a.s. | Datum: 16.04. 2025 |
| Název akce: Semily – Nemocnice oprava kanalizace  |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | **E-mailem** | Faxem: | osobně  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | **ANO** |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | **ANO** |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Popis a zdůvodnění změny:**V průběhu realizace díla byla řešena nezbytná nutnost nepřetržitého provozu v areálu nemocnice pro vozidla ZZS vč. možnosti vjezdu vozidel IZS do areálu nemocnice. Původně navržený způsob opravy řešil část dešťové kanalizace konvenční metodou, otevřeným výkopem, kdy nebylo možné tuto podmínku zajistit. Na základě provedených kamerových zkoušek a odsouhlasení projektantem byla provedena část díla (stoka A, B) bezvýkopovou metodou analogicky s částmi dešťové kanalizace úseků 1 až 10. Zároveň nebyl proveden úsek 14 a 15, z důvodů identifikace el. kabelu v profilu kanalizace a nutných opatření, které budou provedeny v další etapě opravy kanalizačních řadů. Nově vsazená šachta na splaškové kanalizaci byla podmínkou k možnosti provedení prací na kanalizaci dešťové. Jednalo se dfc. o narovnání nežádoucího stavu, kdy byla domovní přípojka splaškové kanalizace napojena na kanalizaci dešťovou."  |
| **Důvod vícepráce/méněpráce** | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnostinutnost zachování příjezdu vozu ZS  |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0  |
| **Ocenění změny:** **Původní cena dle SOD : XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH****Ocenění změny celkem : - XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH**  M2 30, |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla  **2 779 739,22 Kč bez DPH** | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): **NE** kalendářních dnů |
| Navrhovanou změnou dojde k ~~navýšení~~ / ponížení rozpočtu o částku: **XXXXXX** **Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + XXXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. **XXX %** nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí XXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. **XXX %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných ~~dle~~ **v obdobě § 222 odst. 6** ZZVZ činí + XXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXXXX % nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných **v obdobě § 222 odst. 6** ZZVZ činí – XXXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXXXXX % nabídkové ceny. |
| Počet připojených listů specifikací: Změnový rozdílový rozpočet 1x   |
| **Zástupce zhotovitele:**  Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Podpis ……..………. Datum …….….. |
| PŘIJETÍ ZMĚNY |
| **Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:** TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~  XXXXXXXXXX Podpis ……..………. Datum …….….. |
| **Zástupce objednatele:** Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. **Předmětné odpovídá postupu v obdobě § 222 odstavec 6**  XXXXXXXXXXXXXXXX Podpis ……..………. Datum …….….. |