**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.: +420 727 937 172, +420 725 002 570

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: M – SILNICE a.s.**

sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

 kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva společnosti M – SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem

 statutární orgán: představenstvo

 Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

 Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva

 *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: jwtq7ju

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva společnosti M – SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2025, č.j. objednatele 8-2025-514101, č.j. zhotovitele
23-SOD-2025-003.**

**Název díla: Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

* Na základě provedených zátěžových zkoušek nebyla provedena sanace v celé délce polní cesty, jak je uvedeno v rozpočtu, ale jen na místech s nedostatečnou únosností pláně
* Záměna 4 ks jasanu za javory, kvůli rozšířené nekróze jasanu
* Záměna rákosu ohradového neloupaného 60x200 cm za 60x100 cm, z důvodu malé výšky naceněných stromů (120 cm)
* Nesoulad ve výkresové části dokumentace s položkovým rozpočtem u objektu SO 801 Výsadba zeleně, a to konkrétně u položky č. 25 Příčné rozepření kotvících kůlů a č. 26 úvazky při kotvení stromů (v rozpočtu menší počet)

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Celková cena za dílo:

bez DPH činí **16 178 167,00 Kč**

DPH 21 % činí **3 397 415,07 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **19 575 582,07** **Kč**

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce: bez DPH činí (-) 1 296 172,88 Kč

 celkem s DPH (-) 1 568 369,18 Kč

Vícepráce: bez DPH činí (+) 27 298,24 Kč

 celkem s DPH (+) 33 030,87 Kč

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 14 909 292,36 Kč

DPH 21 % činí 3 130 951,40 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 18 040 243,76 Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Shora uvedené změny nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
* Rozpočet – změnový list ZBV1 - méněpráce
* Rozpočet – změnový list ZBV2 - vícepráce

|  |  |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne 02.06.2025 | V Hradci Králové dne 29.05.2025 |
|  |  |
|  ……………………………………… | ….…………………………………… |
|  **Objednatel** Ing. Petr Lázňovskýředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | **Zhotovitel**Ing. Zdeněk Babkamístopředseda představenstvaM – SILNICE a.s. |