MĚSTO BRUNTÁL

Tiskový a projektový útvar

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

| IČ: | 00295892 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIČ: | CZ00295892 |  |  |  |  |
| Plátce DPH. |  |  |  |  |  |

|  |  | DODAVATEL: |
| --- | --- | --- |
| Čj. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | KPMG Česká republika, s.r.o. |
| Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Pobřežní č.p 648/ |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Karlín |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18600 Praha |
| Datum: | 20.05.2025 |  |
|  |  | IČ: 00553115 |
|  |  | DIČ: CZ699001996 |

# OBJEDNÁVKA ČÍSLO: KSM 18/2025

Předmět objednávky: Aktualizace Strategie rozvoje města Bruntálu na období 2026-2031

Město Bruntál, kancelář starosty u Vás objednává:

Aktualizaci Strategie rozvoje města Bruntálu v rozsahu a harmonogramu dle zaslané nabídky poradenských služeb

pro město Bruntál ze dne 19. 5. 2025.

Předmět plnění: Provedení aktualizace strategického dokumentu města Bruntálu, a to zejména jeho návrhové

části. Aktualizace bude spočívat v přehodnocení stávajících priorit, cílů a opatření, jejich případné úpravě,

doplnění nebo zpřesnění s ohledem na aktuální socioekonomické podmínky, územní změny a rozvojové potřeby

města. Cílem je zajistit aktuální a prakticky využitelný strategický rámec, který bude sloužit jako podklad pro

rozhodování města a zároveň umožní efektivní čerpání dostupných dotačních zdrojů.

Výstup:

Aktualizovaná strategie v očekávaném rozsahu do 30 slidů/stran v atraktivním grafickém zpracování.

Celkem 3x návštěv ve městě Bruntál dle předmětu plnění.

Průběžné konzultace.

Harmonogram:

Červen 2025 	zahájení realizace

Červen-srpen 2025 	průběžné zpracování a konzultace

Září-říjen 2025	veřejné projednání a průběžné zpracování

Listopad 2025 	projednání s městem, součinnost v připomínkovém řízení

Prosinec 2025 	účast dodavatele na zastupitelstvu města

Termín plnění: 31. 12. 2025

| Cena bez DPH: | 200 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| Cena s DPH: | 242 000 Kč | Tato cena je maximální a nepřekročitelná. |
| Požadovaná lhůta pro dodání – provedení: | 31. 12. 2025 |  |
| Splatnost faktury: |  |  |
| Záruka: |  |  |
| PROSÍME O ZASLÁNÍ JEDNÉ POTVRZENÉ KOPIE OBJEDNÁVKY OBRATEM ZPĚT. |  |  |
| K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. |  |  |
| Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA |  |  |
| MISTOSTAROSTA KSM |  |  |

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME.

Dne:  	            Razítko a podpis dodavatele: