Dodatek č.2

ke SmlouvĚ o dílo uzavřené dne 8.10.2024

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov Odry, příspěvková organizace**

se sídlem: Hranická 410/56, 742 35 Odry

zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace

IČO: 48804894

DIČ: CZ48804894 neplátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **INTOZA, s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Gelnar, tel.: 725 210 852

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako **„Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.**
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Při výkopových prací bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu a je potřebné změnit trasu napojení dešťových svodů. Dále z důvodu montáže nových výplní otvorů a rozšíření stavebních otvorů je nutné instalovat nová otopná tělesa, odpovídající šířky. Dále z důvodu nového řešení pilotového založení a dle statického výpočtu je potřeba změnit provedení výztuže základové desky. Při provádění vyzdívek výtahové šachty bylo zjištěno, že pro kotvení vodítek výtahu ve dvou úrovních, bude potřeba provést ztužení v podobě záměny zdiva za betonové tvárnice, do kterých se budou vodítka výtahu kotvit. S ohledem na orientaci budovy na jižní a západní stranu, kdy ve slunečných dnech dosahuje teplota velmi vysokých teplot, bude na základě požadavku objednatele doplněna stínící technika.
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

1. **Cena sjednaných víceprací** činí 247 192,55 Kč bez DPH
2. **Cena sjednaných méněprací činí -** 44 767,80 Kč bez DPH
3. **Hodnota změny dodatku celkem 202 424,75 Kč bez DPH**
4. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a dodatku č.1, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 13 662 406,87 Kč

DPH 12 % 1 639 488,82 Kč

Cena včetně DPH **15 301 895,69 Kč**

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1: Změnový list č. 3 a 4

 Příloha č. 2: Rozpočty VCP a MP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Odrách dne viz el. podpis …………………………………….za objednateleIng. Pavlína Koláčkováředitelka |  | V Ostravě dne viz el. podpis ……………………………………….za zhotoviteleTomáš Závadajednatel   |