Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka*: erq2bxv*

*jednající prostřednictvím:* ***Josef Pták, jednatel***

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Úvodní ustanovení Dodatku č. 10

* 1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „**Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“** (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002034.

II.

Předmět Dodatku č. 10

* 1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změn, které jsou detailně popsány ve změnových listech č. 10.1 až č. 10.6 a v dílčích rozpočtech k těmto změnovým listů a týkají se těchto oblastí stavebních prací:

1) 1. – 4. NP Omyvatelné malby

2) SDK profily pro zárubně a revizní dvířka

3) Klempířské konstrukce 1. – 3. NP a 4. NP

4) Změna zárubně a dveří na chodbě ve 4. NP

5) Svislý obklad cetris stávajícího objektu v průjezdu

6) Profilace fasády v průjezdu

Výše uvedené stavební práce představují **vícepráce Kč 476 355,21 bez DPH. Změny neobsahují méněpráce**

Celkový dopad do ceny díla je její navýšení o Kč 476 355,21 bez DPH, tj. Kč 576 389,80 včetně DPH.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že počínaje tímto Dodatkem č. 10 bude respektován postup dle směrnice č. SM/18/RK, změna č. 13 s platností a účinností od 15. 11. 2024, Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem, jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi.

**Dodatkem č. 10 dochází ke změně ceny díla, článku IV. Cena díla, odst. 1. až 3. takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 34 839 773,01 |
| DPH z celkové ceny: | 7 316 352,33 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 156 125,34 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, a Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 099 878,57 |
| DPH z celkové ceny: | 7 370 974,49 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 470 853,06 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, a na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 3 a 4 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 277 730,12 |
| DPH z celkové ceny: |  7 408 323,32 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 686 053,44 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a na základě Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 779 289,77 |
| DPH z celkové ceny: | 7 513 650,85  |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 292 940,62 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2 a Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a **Rekapitulace a** **Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 038 014,45 |
| DPH z celkové ceny: | 7 567 983,03 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 605 997,48 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 126 146,06 |
| DPH z celkové ceny: |  7 586 490,67 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 712 636,73 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 7:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 215 988,22 |
| DPH z celkové ceny: | 7 605 357,52 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 821 345,74 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a **Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3** ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 8:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7 a **Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 8** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 37 595 848,04 |
| DPH z celkové ceny: |  7 895 128,08 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 45 490 976,12 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 7 a **Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo.**

**Nové znění dle Dodatku č. 10:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7 a Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č.8 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 10.1 až 10.6**, **které jsou nedílnou součástí a přílohou Dodatku č. 10** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 38 072 203,25 |
| DPH z celkové ceny: |  7 995 162,67 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 46 067 365,92 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 7 a Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo **a Rekapitulace a Změnových listů 10.1 až 10.6, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo.**

**Dodatkem č. 10 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |

**Znění dle Dodatku č. 7:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |

**Znění dle Dodatku č. 8:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |
| Příloha č. 19 | Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví |
| Příloha č. 20 | Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP |
| Příloha č. 21 | Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP |
| Příloha č. 22 | Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 23 | Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba |
| Příloha č. 24 | Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El |
| Příloha č. 25 | Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP |
| Příloha č. 26 | Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken) |
| Příloha č. 27 | Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI |
| Příloha č. 28 | Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy |
| Příloha č. 29 | Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb |
| Příloha č. 30 | Změnový list č. 8.12 – Změny El |
| Příloha č. 31 | Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP |
| Příloha č. 32 | Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře |
| Příloha č. 33 | Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy |
| Příloha č. 34 | Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí |

**Nové znění dle Dodatku č. 10:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |
| Příloha č. 19 | Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví |
| Příloha č. 20 | Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP |
| Příloha č. 21 | Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP |
| Příloha č. 22 | Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 23 | Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba |
| Příloha č. 24 | Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El |
| Příloha č. 25 | Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP |
| Příloha č. 26 | Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken) |
| Příloha č. 27 | Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI |
| Příloha č. 28 | Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy |
| Příloha č. 29 | Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb |
| Příloha č. 30 | Změnový list č. 8.12 – Změny El |
| Příloha č. 31 | Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP |
| Příloha č. 32 | Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře |
| Příloha č. 33 | Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy |
| Příloha č. 34 | Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí |
| Příloha č. 35 | Změnový list č. 9 |
| Příloha č. 36 | Změnový list č. 10.1 – ASŘ 1. – 4. NP Omyvatelné malby |
| Příloha č. 37 | Změnový list č. 10.2 – SDK – profily pro zárubně a revizní dvířka |
| Příloha č. 38 | Změnový list č. 10.3 – Klempířské kce 1.-3. NP a 4. NP |
| Příloha č. 39 | Změnový list č. 10.4 – Změna zárubně soc. zař. ve 4. NP |
| Příloha č. 40 | Změnový list č. 10.5 – Svislý obklad cetris stávajícího objektu průjezd |
| Příloha č. 41 | Změnový list č. 10.6 – Profilace fasády v průjezdu |

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 10

* 1. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 10 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
	3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 10 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 10 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 10 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	6. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 30. 5. 2025 | V Chýnově, dne 30. 5. 2025  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Josef Pták, jednatel