

NPU1002547159

*čj.* NPU-420/45470/2025

WAM: 2021H1240011-1

# **Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

# **o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP**

# **na staveništi pro stavební akci „SZ Libochovice — kanalizace II. etapa“**

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx

zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem

Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)

Investiční technik: Ing. Ivana Cabrnochová

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice

adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice

tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále jen „*Příkazce“ nebo „Zadavatel stavby“)*

a

**REINVEST, spol. s r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 44457

IČO:65410840 DIČ: CZ65410840

Se sídlem K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: xxx

zastoupená: Ing. Marek Raška, jednatel

osoba TDS: Ing. Martin Kučera

osoba koordinátora BOZP: Ing. Martin Kučera

(dále jen *„Příkazník“)*

**Preambule**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2024 Příkazní smlouvu č. NPU-420/99289/2024 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro stavební akci „SZ Libochovice — kanalizace II. etapa“, ID v registru smluv 29000208(dále jen „Smlouva“).
  2. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. Štoly jsou v havarijním stavu a dvě štoly byly z velké části zaplněné hustou směsí fekálií. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že místem výkopu probíhá několik sítí, které vedou jinudy, než bylo vytyčeno. Současně bylo třeba další postup prací konzultovat s obcí Libochovice. S ohledem na tyto skutečnosti došlo k prodloužení trvání stavby, a to do 31. 5. 2025
  3. S ohledem na tyto skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na změně Celkové Odměny a na změně předpokládané doby trvání realizace stavby.

1. **Předmět dodatku**
   1. V důsledku prodloužení doby trvání stavby se smluvní strany dohodly na navýšení Celkové Odměny uvedené v odstavci VI odst. 1 Smlouvy, a to tak, že tento odstavec nově zní:

*„Příkazníkovi přísluší za výkon TDS a Koordinátora BOZP Celková Odměna 182 500 Kč bez DPH. K Odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění.“*

* 1. Sjednané navýšení odpovídá prodloužení stavby do 31. 5. 2025 tj. s tím, že Příkazníkovi přísluší měsíční odměna dle připojené cenové nabídky za výkon TDS a Koordinátora BOZP za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 2. měsícem prodloužení doby realizace Stavebního díla.
  2. V důsledku prodloužení doby trvání stavby se smluvní strany dohodly na úpravě předpokládané doby trvání stavby v čl. III. odst. 2 smlouvy, a to tak, že předpokládaná doba realizace stavby činí: 7 měsíců.
  3. S ohledem na nález havarijních štol a další skutečnosti, které nešlo předvídat, se smluvní strany dohodly, že čl. VI. odst. 15 písm. e) Smlouvy se neuplatní.
  4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky.
   2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Příkazce. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
   3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
   4. Součástí tohoto dodatku je Příloha – cenová nabídka.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne ……………..  ………………………………………  PhDr. Petr Hrubý, ředitel | V Praze dne …………………  ………………………………………  Ing. Marek Raška, jednatel |