**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, xxx Pobočka Opava

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

Tel. xxx

E-mail: opava.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o.**

Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 3v2d84r

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

IČO: 25567179

DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

 (dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek**“)na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

#  Čl. I.

#  Předmět a účel dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav Jamnice**“ je:
1. Změna termínu předání etapy činností:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Změna termínu předání etapy 3.5.2. z původního termínu 31.5.2025, dle čl. 5.1. smlouvy
o dílo, **nově na 31.5.2026**. Tato změna je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Zastupitelstvy dotčených obcí byl schválen plán společných zařízení KoPÚ Jamnice a části k. ú. Vlaštovičky (dále jen „PSZ“). Na základě tohoto PSZ byla upřesněna potřeba výměry na společná zařízení. S ohledem na skutečnost, že se v obvodu KoPÚ nenachází dostatek výměry ve vlastnictví státu, výměra ve vlastnictví obce nebude dostačující, bylo již v průběhu projednávání PSZ se sborem zástupců jednáno s účastníky řízení, hospodařícími zemědělci
a majoritními vlastníky k možnosti směny pozemků.

Jednání mezi obcí a vlastníky za účelem získání výměry pro PSZ stále pokračují, nelze však předvídat časový horizont ukončení směny.

1. Oprava na str. 1 tohoto Dodatku, týkající se informace v obchodním rejstříku na straně

zhotovitele.

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1-4 zůstávají beze změn.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocart CZ spol. s r. o.**

Místo: Ostrava Místo: Brno

Datum: 29.05.2025 Datum: 14.05.2025

|  |  |
| --- | --- |
| *„elektronicky podepsáno“*Jméno: Mgr. Dana LiškováFunkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel SvobodaFunkce: Jednatelé |
| V z.Ing. Kateřina NeumanováZástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK**PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ** |
|  |
|  |