**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML/196/24/010 uzavřené dne 9. 12. 2024**

(dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany:**

**Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 26927621/0710

dále jen „objednatel“

a

**Jakub Tichý s.r.o.**

sídlo: Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice

Jednající: Jakub Tichý, jednatel

IČO: 06786448

DIČ: CZ06786448

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1,

číslo účtu: 115-6822570237/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 Smlouvy:

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí – projektová dokumentace,“ evidenční číslo VZ-34/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rámci investiční akce „OSS SZPI – Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí.“
   2. V článku 5.1. a čl. 9.1. Smlouvy si strany ujednaly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti  
      dne 9. 12. 2024.
2. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění sjednaný ve Smlouvě se prodlužuje o 2 měsíce, tedy do 9. 8. 2025, čímž se mění článek 5.1. a 9.1. Smlouvy.

Článek 5.1. Smlouvy nově zní:

*„Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do* ***8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy****. V případě prokazatelné nemožnosti dodržet stanovenou lhůtu způsobenou prodlevou s vydáním vyjádření dotčených orgánů a organizací a průtahy stavebního řízení způsobené nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí, lze tuto lhůtu po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužit.“*

Článek 9.1. Smlouvy nově zní:

*„Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli v termínu do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.“*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami a informuje zhotovitele o jeho uveřejnění.
   2. Jakékoliv další změny Smlouvy budou probíhat formou oboustranně podepsaných dodatků Smlouvy.
   3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
   4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

Dnem vložení elektronického podpisu Dnem vložení elektronického podpisu

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Klanica Jakub Tichý

ústřední ředitel jednatel