|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č. OBJ-2025-129**Číslo jednací: ŘVC/654/2020/ORE-60 |  |
| **Odběratel:** | **Ředitelství vodních cest ČR** | **Dodavatel:** | **Contract management, a.s.** |
| **Adresa:** | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | **Adresa:** | Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| 110 15 Praha 1 |  |
| **IČ:** | 67981801 | **IČ:** | 05306035 |
| **DIČ:** | **CZ67981801** | **DIČ:** | CZ05306035 |
| **Není plátce DPH** |  |
| **Bankovní spojení:** | xxxx | **Bankovní spojení:** | xxxx |
| **Číslo účtu:** | xxxx | **Číslo účtu:** | xxxx |
| **Tel.:** | xxxx | **Tel.:** | xxxx |
| **E-mail:** | xxxx | **E-mail:** | xxxx |
| Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednáváme u Vás:**Zajištění expertního ekonomického posouzení, zastavené stavby ,,Přístaviště Mělník“. Posouzeny budou veškeré podklady doložené zhotovitelem k vyčíslení jeho nároků, včetně dodatečně dodaných podkladů i úvodní posouzení a specifikace chybějících dokladů, sepis výzvy zhotoviteli k doložení těchto chybějících dokladů a přezkoumání i dodatečně dodaných dokladů zhotovitelem na základě výzvy.Samotné expertní posouzení bude v souladu s podmínkami FIDIC, pravidly a metodikami SFDI i Ministerstva dopravy a dále dne platných právních předpisů. Expertní posouzení může být v budoucnu použito jako soudní důkaz pro posouzení, zda jsou jednotlivé dílčí nároky uplatněné zhotovitelem oprávněné a řádně prokázané.

|  |
| --- |
| **Mělník - odstoupení Zhotovitele od smlouvy - investor ŘVC** |
| **Pořadové číslo** | **Druh vyčíslovaných nákladů** | **Výše nákladů zhotovitele** |
|  | **Obecné studium podkladů - Zvláštní podmínky, předmět nároku, úvodní posouzení a specifikace chybějících dokladů** | - |
| - | **Náklady na Bankovní záruku a pojištění** | - |
| XX01 | Náklady na BZ dle Pod-čl. 4.4 |  |
| XX01.1 | Náklady na BZ za zálohu dle Pod-čl. 11.9 |  |
| XX02 | Pojištění díla  |  |
| XX03 | Pojištění odpovědnosti |  |
|   | **Náklady na Zařízení staveniště** |  |
| XX04 | Zařízení staveniště |  |
|   | **Náklady na správní režii** |  |
| XX05 | Výpadková Správní režie |  |
|   | **Náklady na ušlý zisk** |  |
| XX06 | Ušlý zisk |  |
|   | **Náklady na výrobní režii** |  |
| XX07-XX08 | Výkon práce Stavbyvedoucího |  |
| XX09-XX10 | Výkon práce Přípraváře |  |
|   | **Škoda dle Pod-čl. 12.4 SoD** |  |
| XX11.1 | Příslušenství Zhotovitele |  |
| XX11.2 | Škoda - nárok subdodavatele |  |
|   | **Přiměřený zisk** |  |
| XX12 | Přiměřený zisk |  |
|   | **Ostatní typy nákladů** |  |
| XX13.1 | Elektromateriál |  |
| XX13.2 | Náklady na publicitu |  |
| XX13.3 | Náklady na uskladnění Daleb |  |
| **Celkem** | **18 412 563,40 Kč** |

V přílohách 1 až 4 je uveden podrobnější popis nárokovaných položek pro nacenění poptávkyObjednatel vybranému uchazeči předá kompletní již známe podklady. |
|  |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky xxxx**Fakturu spolu s předávacím protokolem zašle Dodavatel elektronicky do datové schránky Odběratele ID: ndn5skh****Předpokládaná cena celkem je 423 000,- Kč bez DPH** **511 830,- Kč vč. DPH** |
| **Platební podmínky:** |  |
| **Termín dodání:** | 31.8.2025 |
| **Datum vystavení:** | 19.5.2025 |
| **Fakturace** | Faktury zasílejte do **datové schránky ŘVC ČR, IDDS**: **ndn5skh,** případně **e-mailem** na **xxxx.** Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky ŘVC ČR. |

**Plnění bude financováno ze státního rozpočtu, globální položka „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, Přístaviště Mělník č. projektu 521 553 0005.**

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.**

**Vystavil: Schvaluje:**

 **xxxx Ing. Lubomír Fojtů**

 **ORE ředitel ŘVC ČR**

**Souhlasí:**

 **xxxx**

 Správce rozpočtu

Akceptace dne: 30.05.2025