DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

L

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

**2. MORYS s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel na základě Plné moci ze dne

4.12.2024

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a ěl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1-8, které jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

1. V článku V. Cena za dílo v prvním odstavci se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 34 498 600,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH 4 040 576,53 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH - 3 642 996,79 Kč

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 34 896 179,74 Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 12. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ - 8)

V Ostravě dne

V Třinci dne

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmidák Datum: 2025.05.30 12:52:34 +02'00'

Digitálně podepsal Bc. Jaroslav Brzyszkowski Datum: 2025.05.30 18:07:17+02'00'

za objednatele

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel

za zhotovitele

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 1 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | Rr larnclaw Digitálně podepsal Bc. DL.. JCHUildV Jaroslav Brzyszkowski  Brzyszkowski ^«5202505-3017:55:31 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | . \_\_ \_ Digitally signed by Ing. Pavel Madefa Mn 1 )/■>! » 1 DN: OCZ. QID-2.S.4.97\*NTRCZ-4787904fi, 111(1 H V# H1 O-Madeata group ».r.o.. OU-O. OU-1185, CkHrtg.  1 1 1 M ■ ■ w \* w 1 pave) Made)\*. SN-Mad«|a, O-Pavel.  w 3ERJAJ.NUV8EP-P374W7. T-Jednatel spoteínosll. R ■ \_ ■ ■ Reason: 1 am the author o( this document 1\* /i O r% A li O Location; your signing location her»  1 V 1 Gt W Q Dote; 2025.05.30 09;39:42+O2W J Foxlt PDF Reeder Version; 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inn Rlankia Digitálně podepsal Ing. Illy. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová “™'28 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Dzatr Digitálně podepsal Ing. mg. reu PetrMichna u:rLn. Datum: 2025.05.28  IVIlCrind 15:40:27 +02'00' |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 2.1 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | D \_ |-rnř|-w Digitálně podepsal Bc. DL. JdTUbldV Jaroslav Brzyszkowski Rr-Tx/c-rb-rMAicb-i Datum:2025.05.30  brzyszkowski17:56:45 +02'oo' |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | * ■ Digitally signed by Ing. Pavel Madeja   1 1 |/%| |/\l DN:C\*CZ,OID.2.6.4,97\*NTRCZ-47679646,  I I 11 1 O-Modesta group s.r.o.. OU»0, OU«1186, CN-Ing,   * ■ ■ H ■ ■ w w 1 Pavel Madeja, SN=Madeja, G=Pavel,   SERIALNU MBE R=P374947, T=jednatol společnosti  n M J ■ Reason: 1 am tile author of this document  |\ /I I Location: your signing location here 1 V1 rt l J I fl Data: 2026.05.30 09:47:00K)2W 1 \* 1 ^ J Foxtt PDF Reader Version: 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | I no Planl/o Digitálně podepsal Ing. Ilig. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová “8 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Pťatr Digitálně podepsal Ing. IIIL). rCLI Petr Michna  Mllrhno Datum: 2025.05.28  IVlICnnd 15:39:36+0200’ |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 2.2 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | BC\* Jaroslav Digitálně podepsal Bc.Jaroslav  Brzyszkowski  ^ jc^ys^ j Datum: 2025.05.30 17:57:52 +02’00’ |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | ■ m a Digitally signed by Ing. Pavel Madeja I 1 J O % //\ I DN: OCZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-47679646, lilii \f P11 O^Madosta group s.r.o., OU=0, OU\*1185, CN=lng. 1,1 y W w W 1 Pavel Madeja, SN=MadeJa, G=Pav\*l,  SERIALNUMBER=P374847, T=jednatel spolednoeti  ■ a ■ • Reason: 1 am the author of this document  |\ /I Location: your signing location here | V 1 d U C I rt Data: 2025.05.30 09:47:20\*02'00'  Foxft PDF Reader Version: 11,1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inn Dlortl/a Digitálně podepsal Ing. mg. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová ““8 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Pot r Digitálně podepsal Ing. •liy-rCU Petr Michna  Mirhna Datum: 2025.05.28 IVIILlllld 15:39:09 +02’00' |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 2.3 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | rj i i Digitálně podepsal Bc. bC. JdTOSIdV Jaroslav Brzyszkowski Rr-yx/c-yb-rtiA/cb-i Datum:2025.05.30  brzyszkowski 17.59.02+02w |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | * a Digitally signed by Ing. Pavel Madeja  1. VN 1 J 1 1/\* DN: OCZ, ÚID.2.S.4,87\*NTRCZ-47079646, 2. l( 1 H \f 1“ I O-MadMta group «.r.o..OU«O.OU\*t185.CN=lr»g.  * ■ 1 M ■ ■ W« » Pavel Madaja, SN=Madaja, G=Pavol,   SER1ALNUMBER=P374947, T=iodnal0t společnosti  n M I ■ Reaeon: 1 am the author of this document  |\ fa I Location: yoursigning location here | v 1 n IJ n 1 rf Date: 2025.06.30 09:47:38+02W • \* ■ J FoxitPDF Reader Version: 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | lr\n Digitálně podepsal Ing. mg. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová ?“S28 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Dotr Digitálně podepsal Ing. Illy, reir PetrMichna |y/|: \_ L. \_ \_ Datum: 2025.05.28 IVIILI Ilia 15:38:44 +02W |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 3 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | p,- larnclax/ Digitálně podepsal Bc. DL. Jdi Ubld V Jaroslav Brzyszkowski  Brzyszkowski “°25'05'3018:00:19 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | . , Digitally signed by Ing. Pavel MarSeJs 1 M M 1 1 M n / A 1 DN: OCZ. OIO.2.5.4.97\*NTRCZ-47679646.  Hl 1(1 r Hl/HI 0«Madeata group \*.r.o..OU“O.OU-1185, CN-Ing. ■ • ( y ■ I Wt V W 1 Pavel Madeja, SN-MadeJa, Q-Pavel,  SER!AiJJUMBER\*P374#47, T-Jodnatel a pokrč!»\* i IS M II ■ Reason: 1 am the author of this document |\ /I /~X I Locatton: your signing location here | V 1 Cl Vi W 1 Cl Date: 2025.05.30 0fc47:53+O2W J Fdxlt PDF Reader Version: 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inn R tank a Digitálně podepsal Ing. Illy. DldllKd Blanka Ličmanová  I irmannvá Datum:2025.05.28 LlCmdnOVd 16:11:44 +02 00’ |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn P Pt r Digitálně podepsal Ing. Ilig. reu Petr Michna  Mi/-Pinta Datum: 2025.05.28  IVlICnrid 15:36:32+0200' |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 4 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | Rr brnchx/ Digitálně podepsal 8c. DV\*. J 01 Uj I a V Jaroslav Brzyszkowski  Brzyszkowski “25053018:01:36 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | \_ - Dlgttatfyslgned by Ing. Pavel Madaja 1 ^ ^ riMi |/> 1 DN:OCZ, OID.2.S.4.97-NTRCZ-4767S646, lili I \f 1 0»Madesta group s.r.o., OIM), OU»1185. CN“lng. 1 1 » H ■ \* v V ■ Pavai Madeja, SN-MadaJa. Q-Pavel,  SEFaALNUMBER“P3749\*7, T«)edn3t9l společnosti B M | ■ Raaaon: 1 am the author of this document |\ /I ^3 /N f“\ I ^3 Location; your signing location hero 1 V 1 O VJ C 1 O Data; 202S.tJS.30 08:48:1Z+OZW J Foxtt PDF Raader Veralon: 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inrt Rlanba Digitálně podepsal Ing. lllLj. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová “202505-2816:12:14 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Potr Digitálně podepsal Ing. rdi PetrMichna  Míí-hrtta Datum: 2025.05.28 IVlILlina 15:35:44+0200' |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 6 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | Rr larr»cla\/ Digitálně podepsal Bc. JO' VJ J la V Jaroslav Brzyszkowski  Brzyszkowski |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | Digitally signed by Ing. Pavel Madeja  1 — gnm | 1 —\* . 1 DN:C»CZ, OID.2.S.4.87-NTRCZ-4787964«,  1 f lf 1 \f 1 O-Madesta group s.r.o., OU»0, OU»1185. CN\*tng. ■ \* 1 M W V W 1 Pavel Madeja. SN«Made)a, G\*Pavel.  w SERtAl\_NUMBER»P374947. T»Jednatel společnou • JĚ , Reason; 1 am the author ot thle document |\ /I | Location; your signing location here IVi Cl U C | Cl Oete; 2025.05.30 09:4S;4S+O2W J Foxlt PDF Reader Version; 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inn Rita ml/-ta Digitálně podepsal Ing. ing\* DldílKd Blanka Ličmanová  Ličmanová |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Potr Digitálně podepsal Ing. Petr my\* Michna  Michna ?“505-2815:34:56 |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list k dodatku č. 7 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | Rr larnciaw Digitálně podepsal Bc.  VJ3ICJ V Jaroslav Brzyszkowski  Brzyszkowski “02s-05'3Cn 8:04:48 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. | n , Digitally signed by Ing. Psvsl Madeja 1 m/u i 1 — . i DN: C-CZ. OID^.S.4.87-WTRCZ-47079646,  1 i li 1 1 0»Madesta group s.r.o„ 0l>0,00\*1185,CNMng. 1 ■ IM ■ 1 U V W 1 pay«) Madeja. SN-MadeJa, G-Pav#l,  w SERIALNUMBER»P374947, T-Jednatel spoieioosti ■ a ■ ■ Reason; 1 am tbs author o( this documant |\ /I ^\*1 I Location: your signing location here 1 V 1 ClU C 1 Q Data:2025.0S.30 0»:4fc03+fl2W J Fox\* PDF Reader Version: 11.1.0 |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová | Inn Rlanlsa Digitálně podepsal Ing. mg. DldllKd Blanka Ličmanová  Ličmanová ^Ta2025052816:13:41 |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna | Inn Potr Digitálně podepsal Ing. Petr my. rcil Michna  Michna 15:34:29 |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | „Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7" |
| Číslo smlouvy: | Tri-sod-12-2024 ze dne 4.12.2024 |

Rekapitulace předložených změnových listů NEMOCNICE TŘINEC p.o. OPERAČNÍ SÁLY 1.NP BLOK C

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO01 - Stavební úpravy operační sály 6 a 7 | |  | MP | VCP | CELKEM | ZL.Č.1 | -387 429,69 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 129 254,00 | VCP |
| 1. | Lité betonové podlahy |  | -356 390,83 | 0,00 | -356 390,83 |  |  |  |
| 2. | Řezání otvoru |  | -1 896,62 | 52 154,00 | 50 257,38 |  |  |  |
| 3. | Úprava AL dveří AL1, AL2- asymetrické uspořádání EMOS Alumatic | | 0 | 77 100,00 | 77 100,00 |  |  |  |
| 4. | Neprovedené VZT |  | -29 142,24 | 0,00 | -29 142,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TZB - Technické zařízení budov | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | VZT Jednotka |  | -979 842,32 | 979 842,32 | 0,00 | ZL.Č.2.1 | -979 842,32 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 979 842,32 | VCP |
| 2.2 | VZT VCP |  | 0,00 | 554 321,57 | 554 321,57 | ZL.Č.2.2 | 0,00 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 554 321,57 | VCP |
| 2.3 | VZT VCP a MP |  | -1100256,78 | 1 264 192,86 | 163 936,08 | ZL.Č.2.3 | -1 100 256,78 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 264 192,86 | VCP |
| Mediplyny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Příprava chirurgických stativů |  | -701 432,21 |  | -701 432,21 | ZL.č.3 | -709 850,21 | MP |
| 2. | Doplnění mediciální lůžkové rampy |  | -8 418,00 | 36 000,00 | 27 582,00 |  | 57 300,00 | VCP |
| 3. | Doplnění mediciální lůžkové rampy průtokoměry kyslíku |  | 0 | 21 300,00 | 21 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproud | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dodávka a montáž svítidla u umyvadel |  | 0 | 29 345,80 | 29 345,80 | ZL.Č.4 | 0,00 | MP |
| 2. | Doplnění ovládání venkovních elektrických žaluzií |  | 0 | 7 941,18 | 7 941,18 |  | 37 286,98 | VCP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISIaboproud | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | úprava systému Pacient-Sestra |  | -236331,21 | 43 000,88 | -193 330,33 | ZL.Č.5 | -302 724,15 | MP |
| 2. | EPS, doplnění chodba, čekárna, výstup MaR |  | -38586,62 | 38 310,97 | -275,65 |  | 170 538,00 | VCP |
| 3. | Přesun kamer CCTV operační sály |  | 0 | 3 858,69 | 3 858,69 |  |  |  |
| 4. | monitoring vitálních funkcí, propojení do 2.NP |  | 0 | 12 223,97 | 12 223,97 |  |  |  |
| 5. | Přenesení sinnálu tísňového tlačítka z WC zubní pohotovost |  | 0 | 5 828,08 | 5 828,08 |  |  |  |
| 6. | Oprava datového rozvaděče v bloku C, optický propol z C do TÚ | | -27806,32 | 39 204,31 | 11 397,99 |  |  |  |
| 7. | Přesun videotelefonu vstup dětské oddělení |  | 0 | 5 091,95 | 5 091,95 |  |  |  |
| 8. | Příprava kabelů pro automatické dveře operační sály |  | 0 | 14 251,63 | 14 251,63 |  |  |  |
| 9. | Úprava videotelefonu operační sály |  | 0 | 8 767,52 | 8 767,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vestavby OPS | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Doplnění operačního svítidla o FULL HD kameru | VCP |  | 301 200,00 | 301 200,00 | ZL.Č.6 | -66 986,62 | MP |
| 2. | Dispoziční úpravy vestaveb operačních sálu - kufr, okna a dveře | VCP | -66 986,62 | 55 534,00 | -11 452,61 |  | 356 734,00 | VCP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MaR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Revize PD MaR | MPA/CP | -95 907,02 | 170 757,81 | 74 850,79 | ZL.Č.7 | -95 907,02 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 757,81 | VCP |
| ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oprava vežaté kanalizace ve strojovně VZT 2.PP | VCP | 0 | 320 349,00 | 320 349,00 | ZL.Č.8 | 0,00 | MP |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 349,00 | VCP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM MP a VCP |  | -3 642 996,79 | 4 040 576,53 | 397 579,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  | 397 579,74 |  |  |  |  |