Dodatek č. 5 k SOD 840/2022

Dodatek č. 5

S M L O U V Y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: **840/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Název díla:**

**„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace
(DUSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

sídlo:

IČO:

DIČ:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu: Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním

rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.**

sídlo: Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 26473224

DIČ: CZ 26473224

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 5 k SOD 840/2022 **Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** nutné koordinace projekčních prací stavebních záměrů několika subjektů v lokalitě plánované rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka. Návrh umístění a tvar nového profilu vodního toku musí být v souladu s návrhem nových komunikací a navazujících stavebních objektů řešených v rámci plánovaných akcí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje a Obce Lipová.

Koordinace se týká nejenom technického řešení, ale také součinnosti při realizaci záměrů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 30.05.2025

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**2 měsíce od výzvy objednatele**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Dodatek č. 5 k SOD 840/2022 v Praze dne:

v Chomutově dne:

……………………………………

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele*

……………………………………. jednatel

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

*za zhotovitele*