Změnový list č. 1

Zvětšení rozsahu bouracích prací

| Stavba (Název dle SoD) | „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Zpracoval | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn |  |  |  |  |  |  |
| ZL č.1 navrhuje zvětšení rozsahu prací při bourání mazanin podlah, stavební úpravy v kolektoru, doplnění nových betonových mazanin do podlahových konstrukcí, demolice předstěn v m.č. 1.03 a 1.04 (výkres bouracích prací) a záměnu materiálu nových předstěn (původně SDK navě YTONG). Po sejmutí stávajících nášlapných vrstev podlah a po rozebrání stropní konstrukce kolektoru, která je tvořena přebetonovanými PZD deskami, byl zjištěn skutečný stav a skladba podlahového souvrství a rovněž stav svislých konstrukcí v kolektoru, které mimo jiné vynáší záklop kolektoru. Betonové mazaniny jsou rozpraskané, nevhodné jako podklad pro nové nášlapné vrstvy a svislé stěny kolektoru vykazují deformace a bude nutné je sanovat. Při demontáži PZD desek došlo k porušení některých kusů. Bude nutné z části nahradit záklop kolektoru, sanovat svislé konstrukce v kolektoru, zvětšit rozsah bourání mazanin a doplnit mazaniny nové. V místnostech č.1.03 a 1.04 bylo v průběhu výstavby zjištěno, že zadní stěny (naproti oknům) nejsou nosné, jak předpokládala PD, ale jedná se o novodobé přizdívky v CP. ZL navrhuje jejich vybourání, provedení instalací dle PD a následné vyzdění předstěn z YTONGU. Změna materiálu předstěn je navržena z toho důvodu, že odhalené nosné stěny jsou porušené množstvím kavern a je možné, že se časem budou dále drolit a mohlo by tak dojít k poškození stěn z SDK. Technologický postup provádění záklopu kolektoru a betonování podlahových vrstev bude mít vliv na mluvní termín. Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 6. |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) | ANO |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvní ceny | Vícepráce | 427 104,11 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Méněpráce | -22 746,66 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Celkem | 404 357,45 |  |  |  | Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) | Dopad na termíny stavby |  | ANO |  |  |  |
|  | Komentář: |  |  |  |  |  |
| Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…) | - Příloha č.1 – Rozpočet - Příloha č.2 – Fotodokumentace |  |  |  |  |  |
| Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí) | Filip Zderadička |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za AD | Ing. Jana Školová |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za objednatele | Vojtěch Kolátor |  |  | Dne | Podpis |  |