Změnový list č.8

Kolektor - úpravy slaboproudé elektroinstalace a vodovodu

| Stavba (Název dle SoD) | „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Zpracoval | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 8 navrhuje doplnění výbavy drátěného programu do prostoru instalačního kolektoru. V původní PD bylo uvažováno umístění nových SLB kabeláží ke stávajícím trasám, nicméně v průběhu realizace po odkrytí instalačního kolektoru bylo zjištěno, že objevený stav nevyhovuje a bude nutno vytvořit nové trasy žlabů pro uložení nově instalovaných rozvodů. Dále bylo zjištěno, že vodovodní trubní vedení v kolektoru jsou v horším stavu, než se dalo očekávat a ZL navrhuje jejich výměnu před opětovným zakrytím kolektoru. Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 6. |  |  |  |  |  |  |
| ,,Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) | ANO |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvní ceny | Vícepráce | 180 830,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Méněpráce | 0,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Celkem | 180 830,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) | Dopad na termíny stavby |  | NE |  |  |  |
|  | Komentář: |  |  |  |  |  |
| Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…) | - Příloha č.1 – Rozpočet |  |  |  |  |  |
| Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí) | Filip Zderadička |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za AD | Ing. Jana Školová |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za objednatele | Vojtěch Kolátor |  |  | Dne | Podpis |  |