Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

na dodávku plynových kotlů a zajištění souvisejícího plnění

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

zastoupena: neveřejný údaj, zastupující ředitelkou odboru vnitřní správy

IČO: 00551023

bankovní spojení: neveřejný údaj

č. účtu: neveřejný údaj

(dále jen „Kupující“)

a

TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, 273 09 Kladno

identifikační číslo: 28428161

DIČ: CZ 28428161

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 140764

bank. spojení: neveřejný údaj

č. účtu: neveřejný údaj

zastoupena: neveřejný údaj, jednatelem

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku plynových kotlů a zajištění souvisejícího plnění, uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).

Preambule

  - Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
pod názvem „Rekonstrukce kotelny v objektu MPSV, Podskalská 19, Praha 2“ uzavřely dne 28. 11. 2024 kupní smlouvu na dodávku plynových kotlů a zajištění souvisejícího plnění (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o registru smluv“) dne 3. 12. 2024.

  - Účelem Smlouvy je zajištění výměny zdroje tepla, rekonstrukce kotelny a technické místnosti 
a doplnění systému vytápění o možnost regulace jednotlivých topných větví pro potřeby Kupujícího, a to dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 Smlouvy.

  - Dle čl. 4 bodu 2 Smlouvy je Prodávající povinen dodat veškeré zboží a poskytnout související plnění dle Smlouvy a jejích příloh nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Dle čl. 4 bodu 4 Smlouvy jsou Prodávající a Kupující oprávněni ad hoc písemnou dohodou sjednat odlišnou dobu dodání, než která je stanovena v čl. 4 bodu 2 Smlouvy, a to 
z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), která bude mít prokazatelně vliv 
na schopnost Prodávajícího sjednané plnění Kupujícímu včas poskytnout, příp. na schopnost Kupujícího plnění od Prodávajícího včas převzít.

  - Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že po uzavření Smlouvy byla učiněna dohoda Prodávajícího a Kupujícího ve smyslu čl. 4 bodu 4 Smlouvy a Smlouvou sjednaná doba dodání přerušena z důvodu topné sezóny, během jejíhož trvání nebyl Prodávající objektivně schopen zahájit poskytování Smlouvou sjednaného plnění. Smluvní strany prohlašují, že dohoda dle předchozí věty byla učiněna ústní formou a nikoliv písemně, jak stanoví Smlouva.

Článek 1

Účel Dodatku č. 1

  - Účelem Dodatku č. 1 je nezbytnost dodatečného písemného potvrzení dohody Smluvních stran 
ve smyslu čl. 4 bodu 4 Smlouvy, která byla z důvodu administrativního pochybení Smluvními stranami sjednána ústí formou.

  - Smluvní strany prohlašují, že pro počátek běhu doby dodání dle čl. 4 bodu 2 Smlouvy v délce 3 kalendářních měsíců bude rozhodný okamžik ukončení topné sezóny, tj. 31. 5. 2025.

  - Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. O okamžiku uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv Kupující Prodávajícího neprodleně informuje, a to za předpokladu, že v rámci formuláře pro zveřejnění v registru smluv neoznačí Prodávajícího jako smluvní stranu, čímž dojde k odeslání potvrzení o zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv i do datové schránky Prodávajícího.

  - Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je uzavřen svobodně a vážně, určitě 
a srozumitelně, řádně si jej přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují oprávněni zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu 					V Kladně dne dle el. podpisu

……………………………………..……				……………………………………..……

neveřejný údaj							neveřejný údaj

zastupující ředitelka odboru vnitřní správy 			jednatel

Česká republika - Ministerstvo práce a 	sociálních věcí		TZB Kladno s.r.o.