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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (stavba)
č. :  3019H1240003 ze dne 11.9.2024 a dodatku č. 1 ze dne 11.11.2024


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333,       DIČ CZ75032333, 
(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem:               Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:           Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých           
                                Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011, VS: (číslo smlouvy)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
tel.: XXXXXXXXXX            e-mail: XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	   XXXXXXXXXX, ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	   XXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)



a 



ŠVIHOVEC s.r.o.
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 25561 
se sídlem :                          K Valše 50/25, 321 00  Plzeň-Litice
[bookmark: _Hlk199925780]IČO :  29111838,               DIČ : CZ29111838
Zastoupený :                     XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	   XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	           XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)




jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo a dodatek č. 1

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 11.9.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2024 (dále jen „smlouva“). 

Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) V čl. II. odst. 1. se mění bod a) dodatku č. 1. a nově zní takto:
Doba pro dokončení Díla: …………………………………………………….…………  do 30.9.2025

(Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodů pokračující topné sezóny v jarních měsících roku 2025) 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1.   Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvouch  
  totožných vyhotoveních. 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
	
	V Českých Budějovicích dne : 27. 5. 2025



        …………………………………………..
             (podpis Objednatele)
            Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
	V Plzni dne : 23. 5. 2025



…………………………………………..
        (podpis Zhotovitele)
             XXXXXXXXXX
      jednatel f. ŠVIHOVEC s.r.o.
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