DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy č.p. 26, Dobruška“

__________________________________________________________________________________

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupené:  Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GARRET – CZ, spol. s.r.o.

se sídlem Pulická 146, 51801 Dobruška

zastoupený Miloslav Španiel

bankovní spojení a č. účtu:1243568359/0800

IČ:25933272

DIČ:CZ25933272

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, spis. zn. 15673

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 22.01.2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla " Stavební úpravy č.p. 26, Dobruška " (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.

II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující vícepráce:

2.1.1.	Instalatérské práce v sociálních zázemí 2.NP a 3.NP: výměna vodovodních baterií vč. Ohřívačů vody, výměna automatického splachovače pisoáru a výměna rohových ventilů.

2.1.2.	Výměna poškozeného otopného žebříku v sociálním zázemí 2.NP

2.1.3.	Dodatečné vyztužení prasklin stávajícího betonového podkladu nových koberců.

2.1.4.	Provedení nové dlažby a kazetového pohledu v místě nově realizované kuchyňky.

2.1.5.	Demontáž a montáž vnitřní klimatiční jednotky do nově vzniklé kanceláře.

2.1.6.	Dodávka a montáž nových obložkových zárubní a dveřích křídel do kuchyňky v 2.NP.

2.1.7.	Výměna laminátových parapetů v 2.NP

2.1.8.	Výměna interiérových žaluzií v části 3.NP

2.2.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující méněpráce:

2.2.1.	Původně měly být realizovány dva otvory s ocelovou zárubní a dveřním křídlem v 3.NP. Nově se bude realizovat pouze jeden otvor s ocelovou zárubní a dveřním křídlem.

III.

3.1.	Dokončení a předání díla objednateli se s ohledem na sjednané vícepráce a změny provádění díla se prodlužuje o 2 měsíce. Nový termín dokončení a předání díla objednateli se stanovuje na 1.10.2025

IV.

4.1. 	Celková cena díla, sjednaná v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané vícepráce a změny v provádění díla zvyšuje o částku 171.506,55 Kč bez DPH, 207.522,93 Kč s DPH a činí tak po tomto zvýšení cenu konečnu 710.666,40 Kč bez DPH, 859.906,34 Kč s DPH

/slovy: osmsetpadesátdevěttisícdevětšest korun českých a třicetčtyři haléřů s daní z přidané hodnoty.

4.2.  	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1.	Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

VI.

5.1. 	Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list s oceněným výkazem výměr víceprací a méněprací.

5.3. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 2.6.2025.

V Dobrušce dne 					V Dobrušce dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_________________________				__________________________

Miroslav Sixta, starosta				               Miloslav Španiel