SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.1

SD/2025/0195/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Jan Hasman

bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 	1298200287/0100

telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                    	Baukomplet s.r.o.

sídlo:   	Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:      	25023101

DIČ:    	CZ25023101

zápis v OR:	Krajský soud v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 12612

zastoupen: 	Iveta Sýkorová, Daniel Sýkora - jednatel

ve věcech smluvních

ve věcech technických	      Daniel Sýkora – jednatel

:

bankovní spojení 	     107-5577490297/0100

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je:

- Předmět smlouvy se dle článku 2. bod 2.2 Dodatkem č.1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Změnový list č.1                                                                     204 593 Kč

Změnový list č.2                                                                       81 345 Kč

Změnový list č.3                                                                       57 625 Kč

Celkem k fakturaci:  343 563 Kč  (bez DPH)

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.2 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje

- V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.2 se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

Původní cena

Cena celkem bez DPH:                                                         2 268 197,- Kč

DPH 12%:                                                                                  272 184,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                    2 540 381,- Kč

Vícepráce – méněpráce

Cena celkem bez DPH:                                                             343 563,- Kč

DPH 12%:                                                                                     41 228,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                        384 791,- Kč

Cena celkem bez DPH:                                                          2 611 760,- Kč

DPH 12%:                                                                                   313 411,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                     2 925 171,- Kč

(slovy:dvamilionydevětsetdvacetpěttisícjednostosedmdesátjednakorun)

- Změna článku 4. bod 4.1 Smlouvy Termín plnění následovně:

Zahájení prací nejpozději do:                              1.3.2025

Dokončení prací, předání a převzetí díla do:   30.6.2025

Dohodnuté a odsouhlasené vícepráce zapříčinily posunutí termínu.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- Změnové listy 1, 2 a 3

Jablonec nad Nisou, dne: 4. 6. 2025	dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

…………………………………………….	……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	                 Iveta Volechová

…………………………………………….	…………………………………………..

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického                                  Daniel Sýkora

Za věcnou správnost:

Jan Hasman, technik OSBO