SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. xxxxxxxx

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	xxxxxxxx, správa majetku, tel.: xxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxx

xxxxxxx, hlavní účetní, tel.: xxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxx

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Adresa: 			Kúty 3967, 760 01 Zlín

IČO:		46900918

DIČ :		CZ46900918

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxxxxxxx

Zastoupená:			Ing. Jindřichem Ešlerem předsedou představenstva,

tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

/dále jen zhotovitel/

- ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DÍLA DLE DODATKU č. 2 – POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

  - V průběhu realizace stavebních prací bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Tyto změny byly vyvolány zjištěním nefunkční kanalizace podél západní fasády hlavního objektu, která způsobuje hromadění srážkových vod pod terénem a jejich vzlínání do soklového zdiva. Z uvedeného důvodu nebylo možno dokončit zateplení navlhlého soklového zdiva objektu a bylo proto navrženo nejprve provést drenáž a novou trasu dešťové kanalizace v úseku fasády západ a sever (viz. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo D17/2024 z 27.01.2025).

Po zahájení těchto prací bylo sondami a kamerovým průzkumem zjištěno zborcení a nefunkčnost navazující kanalizační trasy, do které měla být nová kanalizace zaústěna. Z toho důvodu je nutno nejprve provést opravu stávající kanalizační trasy podél fasády východ a trasu dle dod.č.1 dokončit až po jejím zprovoznění.

Z uvedeného důvodu dochází k posunu původně stanovených termínů dokončení prací dle dod.č.1 dle odst. 2.2.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Z důvodu realizace změn díla dle odst. 2.1. se mění termíny dokončení díla oproti dod.č.1 SOD takto:

- Venkovní kanalizace dle dod.č.1 SOD: do  31.07. 2025

- Zateplení objektu – dokončení (sokl - fasáda západ):  do 31.10. 2025

  - Ostatní části díla byly dokončeny v termínu dle SOD.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D17/2024.

  - Dodatek č.2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

PŘÍLOHY:

xxxxxxxxxxxxxxx

Ve Zlíně,  dne: 04.06.2025		       	    Ve Zlíně,  dne 27.05.2025

Objednatel:	                                                   Zhotovitel:

…………………………………        	    …………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva