**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 **Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx

 *(dále jen „****objednatel****“)*

1. **UNICONT Opava s.r.o.**

se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem

IČO: 65142756

DIČ: CZ65142756

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany souhlasně prohlašují a konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 1. 11. 2024 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo vymezené jako: „**Stavební úpravy 1. NP pavilonu V, část A – oddělení RDG**“, a to dle projektové dokumentace, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb a stavebního povolení blíže specifikovaných v této smlouvě a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, podle čl. V odst. 3 písm. b) SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti objednatele vzniklé v průběhu provádění díla a s ohledem na dodatečné požadavky na straně objednatele, které nemohl přepokládat, dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění díla, vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	2. Výše uvedené nepředpokládané provozní okolnost zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že provádění díla bylo, s ohledem na nutnost zajištění nepřetržité a neomezené činnosti na daném oddělení objednatele, nutno rozdělit do dvou etap, což má za následek prodloužení doby plnění. Dále v průběhu provádění díla vznikla provozní nutnost rozšířit systém klimatizace a doplnění elektroinstalace více, než jak bylo původně projektováno. V neposlední řadě vznikla nutnost řešit rozhraní dvou požárních úseků, kdy se jedná o okolnost, kterou objednatel nemohl při uzavření SoD předpokládat. Objednatel se v průběhu provádění díla rozhodl některé části oprav nerealizovat.
	3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
	4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. SoD Předmět smlouvy se v odst. 1 doplňují dvě nové odrážky, které zní:

* *„ provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 4, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*
* *„ neprovedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 5, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*

Článek IV. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2025 a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednatel. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Článek V. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **stavební práce** | **elektroinstalace** | **CELKEM** |
| **Cena v Kč bez DPH** | 1 361 226,12 | 339 376,00 | **1 700 602,12** |
| **DPH (v Kč)** | 285 857,49 | 71 268,96 | 357 126,45 |
| **DPH (v %)** | 21 | 21 | 21 |
| **Cena v Kč vč. DPH** | **1 647 083,61** | **410 644,96** | **2 057 728,57** |

Článek XVII. odst. 8 SoD se doplňuje o následující text:

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 5 včetně položkových rozpočtů

SoD se doplňuje o novou Přílohu č. 3, která je tvořena Změnovými listy č. 1 až 5 včetně položkových rozpočtů, které jsou jako příloha součástí tohoto dodatku.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnové listy č. 1 až 5, včetně položkových rozpočtů.

3.6.2025

V Opavě dne ………………… V Opavě dne …………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA Ing. Vladimír Peringer, Ph.D.

ředitel jednatel