SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Tel:

Zástupci:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

- ve věcech technických:

Zhotovitel:
RULF Nová Paka s.r.o.
Vrchovina 173, 509 01 Nová Paka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 26009498
DIČ: CZ26009498
E-mail: 
Tel:

Zástupci:

- ve věcech smluvních: Karel Rulf, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Helena Šulcová, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:
„Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš“ dle smluvního rozpočtu, výzvy veřejné poptávky a projektové dokumentace.

- Místem realizace je město Lomnice nad Popelkou.

- Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit soupis všech změn, doplňků či rozšíření vzniklých v průběhu realizace. Tento soupis bude předložen ke schválení objednateli.

- Tyto změny se považují za vícepráce/méněpráce. Pokud rozsah přesáhne rezervu stavby, uzavře se dodatek ke smlouvě, který případně upraví též termín realizace a předání díla.

- V hrázi rybníka bude použit materiál vodovodu Pipelife Robust a vodovod bude zasypán původním materiálem kvůli podmínkám uložení vodovodu v hrázi.

III. DOBA PLNĚNÍ

- Předání staveniště: 03.06.2025

- Zahájení stavebních prací: nejpozději do 1.8.2025

- Provedení vodovodu mimo hráz rybníka: nejpozději do 30.8.2025

- Provedení vodovodu v hrázi: březen – duben 2026

- Dokončení díla: nejpozději do 30.04.2026

IV. CENA DÍLA

| Položka | Cena (Kč) |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 2 197 494,00 |
| DPH 21 % | 461 569,00 |
| Cena včetně DPH | 2 659 518,00 |

Cena je pevná a nejvýše přípustná. Zahrnuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky, energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, pojištění, poplatky, zkoušky a další vedlejší výdaje.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel vystaví fakturu na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vždy ke konci měsíce.

- Splatnost faktur: 28 dní ode dne jejich doručení.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Neúplné doklady může objednatel vrátit k doplnění.

- Platby budou prováděny výhradně v Kč.

- Fakturace bude probíhat následovně:

  - 90 % z celkové ceny díla v průběhu realizace,

  - 5 % po předání díla,

  - 5 % po odstranění vad a nedodělků.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

- Inženýrské sítě: 	60 měsíců

Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného v přejímacím protokolu.
Zhotovitel není odpovědný za vady způsobené materiálem či podklady dodanými objednatelem.

Vady:

- běžné vady: odstranění do 14 dnů,

- havárie/přerušení provozu: zahájení opravy do 3 dnů.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

| Porušení | Sankce |
| --- | --- |
| Nedodržení termínu dokončení | 5 000 Kč / den |
| Neodstranění vad v termínu | 1 000 Kč / vada / den |
| Nesplnění úkolů, porušení BOZP | 1 000 Kč / úkol / den |
| Prodlení s úhradou ze strany objednatele | 0,05 % / den z ceny díla |

VIII. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zahájení na základě písemné výzvy zhotovitele alespoň 3 dny předem (e-mailem).
O převzetí bude vyhotoven protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Rozsah předávací dokumentace dle výzvy veřejné poptávky.

IX. VYŠŠÍ MOC

Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a neovlivnitelné události (např. povodeň, požár, epidemie, válka). Plnění se prodlužuje o dobu trvání vyšší moci.
Dodavatel má povinnost oznámit vznik i konec události do 5 dnů.
Při trvání déle než 3 měsíce se strany dohodnou na dalším postupu.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel vede od prvního dne stavební deník.

- Objednatel předá staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací.

- Objednatel zajistí veškerá povolení k užívání veřejných ploch.

- V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele uhradí náklady včetně ušlého zisku.

- Objednatel poskytuje součinnost (povolení, stanoviska, rozhodnutí) do 2 pracovních dnů.

XI. VÍCEPRÁCE

Objednatel může požadovat vícepráce nebo méněpráce z ekonomických nebo technických důvodů.
Ceny nových položek se stanoví dohodou, maximálně však do 90 % dle URS.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden originál.

- Změny smlouvy musí mít písemnou podobu a formu číslovaného dodatku.

- Strany potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, vážně, srozumitelně a na základě svobodné vůle.

Místo: Turnov                 Místo: Nová Paka

Dne: 4.6.2025		               Dne: 4.6.2025

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |
| Ing. Milan Hejduk | Karel Rulf |
| Ředitel svazku | Jednatel, RULF s.r.o. |