NABÍDKA NA PROJEKČNÍ PRÁCE

NÁVES U KOSTELA, MOKŘINY

V Praze 27.5.2025

Vážený pane Křístku,

na základě jednání Vám předkládáme nabídku na dokumentaci pro povolení záměru (DPZ) Etapy 2

projektu Náves u kostela, Mokřiny.

Celková cena za zpracování DPZ včetně zajištění povolení činí 750.000 Kč.

Rozsah nabídky viz příloha č.1. Její členění a termíny viz tabulka.

fáze

Cena v Kč

250.000 Kč

300.000 Kč

50.000 Kč

90.000 Kč

60.000 Kč

Termín v týdnech

Rozpracovanost DPZ ke kontrole – základní návrh

DPZ pro DOSS

Zapracování podmínek DOSS do DPZ

Zajištění stanovisek DOSS

Zajištění DPZ

8

8

během stanovisek

16

12

Pokud dojde k časovému souběhu odevzdání DPZ E2 s Etapou 1, budou obě etapy projednávány

společně. Inženýrskou činnost pro E2 v tom případě zajistí zpracovatel E1 a poslední 2 položky dle této

tabulky nebudou realizovány/fakturovány.

Poznámky:

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočtena v zákonné výši (nyní 21%)v době fakturace.

Termíny projednání závisí na reálných lhůtách DOSS a SÚ.

Termíny projekčních prací se počítají od data objednání nebo od data kompletního předání potřebných

podkladů/průzkumů, podle toho, co nastane později.

S pozdravem

Michal Černý

autorizace ČKA 03745 (obory A1 a A2)

jednatel společnosti

ZALUBEM s.r.o.

IČ 02314894

DIČ CZ02314894

nám. Osvoboditelů 820/1,

Michal Černý, jednatel

5

00 03 Hradec Králové

Strana 1 (celkem 2)

P Ř Í L O H A 1 – O B S A H A R O Z S A H N A B Í D K Y D P Z

Na b í d k a n a p r o j e k t y i n f r a s t r u k t u r y o b s a h u j e







Koncepce, bilance, zjištění napojovacích míst IS, případná etapizace

Dopravní řešení + komunikace

Likvidace dešťových vod, vsakování, dešťová kanalizace, do níž je zahrnuta i revitalizace rybníčků

na louce, budou sloužit jako povrchová retence







Kanalizace splašková

Vodovod

Přípojky vodovod + kanalizace (tzn. celkem 25 přípojek, naceněna je společná PD formou vzorových

výkresů doplněných tabulkami s parametry jednotlivých přípojek, nikoli 25 samostatných PD)













Elektro NN (případně VN, trafostanice)

Veřejné osvětlení

Telekomunikace

Sadové úpravy

Koordinace projektu

Hluková studie (pro celou lokalitu)

Na b í d k a n e o b s a h u j e





projekty plynovodu (dle zadání nepožadováno)

projekty vyvolaných investic ani jejich projednání/povolení, či průzkumy pro ně potřebné, tzn. např.

o

pokud budou při průzkumech zjištěny hodně špatné podmínky pro vsakování, možná bude nutno

napojit dešťovou kanalizaci „někam daleko“ do vodoteče nebo městského systému kanalizace,

úprava či rozšiřování stávajících komunikací či křižovatek mimo vlastní řešené území, pokud to

bude doporučeno dopravním posouzením připojení lokality a následně požadováno DI Policie ČR

přeložky inženýrských sítí

o

o

o

propojení telekomunikačního vedení/optiky mezi okrajem lokality a vhodným přípojným místem,

který určí provozovatel (Cetin) – dle informace od zadavatele není v přilehlých komunikacích

optika.





průzkumy území (zaměření, geologie apod.), pro Etapu 2 budou použity průzkumy zpracované pro

Etapu 1, které zajišťuje objednatel.

další průzkumy, pokud by jejich potřeba vyvstala při rozšíření řešeného území, vyvolaných

investicích, změně zadání, projednávání apod. (definitivní rozsah dotčeného území vznikne až po

zjištění všech napojovacích míst na IS, my je však v tuto chvíli neznáme)





úpravy návrhu kvůli majetkoprávním vztahům (soukromý pozemek, pronajatý pozemek…)

změny v dokumentaci/způsobu projednávání z důvodu změn v legislativě, navýšení počtu řízení

Strana 2 (celkem 2)