**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 08/Bu/17**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na zhotovení díla

**„Silnice III/42822 Sušice, průjezdní úsek – SO 103 Stavební úprava připojení MK, ÚK“**

**Objednatel**: **Obec Sušice**

Se sídlem: Sušice 54, 687 04 Traplice

IČ: 00542261

DIČ: CZ00542261

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10620721/0100

Zastoupená: Bc. Ladislavou Vlachynskou – starostkou obce

dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel: Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.** Sídlo: Jarošov č. 514, 686 11 Uherské Hradiště

IČ: 269 13 216

DIČ: CZ 269 13 216

Zastoupený: Ing. Rostislavem Buchtíkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště

Číslo účtu: 35-1302400207/0100

Tel: 736 480 531

E-mail: buchtik@sus.uh.cz

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

Dne 15. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizaci stavby „Silnice III/42822 Sušice, průjezdní úsek – SO 103 Stavební úprava připojení MK, ÚK“.

Obě strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**ZMĚNA v článku II. Doba a místo plnění, bod (1)**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

 Termín zahájení prací: **08/2017**

 Termín dokončení stavby: **10/2017**

**ZMĚNA v článku X. Sankce za porušení podmínek smlouvy, bod (1)**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**. Tato pokuta nebude požadována, pokud dojde k prodlení vinou třetí strany, případně objednatele.

**DOPLNĚNÍ článku XIII. Závěrečná ustanovení o nový bod**

1. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat zhotovitel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Příloha č. 1 Položkový rozpočet.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za objednatele:**  | **Za zhotovitele:**  |
| V Sušicích dne .............................. | V Uh. Hradišti dne ……………………… |
| .................................................................. | .................................................................. |
| Bc. Ladislava Vlachynskástarostka obce  | Ing. Rostislav Buchtíkjednatel společnosti |