**DODATEK Č. 2 (PRV)**

**ke smlouvě o dílo č. obj. 759-2024-544101 a zhotovitele 841/TB/RB/2024/107/RB5S**

 **ze dne 31.7.2024**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

 **Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

 zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Čepková, Pobočka Pardubice

 Tel.: +420 725 832 311

 E-mail: o.cepkova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno**: **STRABAG a.s**.

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

 Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

 Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

 Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

 Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

 Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

 xxxx

 xxxx

 xxxx

 tel./fax: xxxx

 e-mail: xxxx

 ID DS: 8yuchp8

 v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 xxxx

 xxxx

 xxxx

 xxxx

 xxxx

 xxxx

 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

 číslo účtu: 112071233/0300

 IČO: 608 38 744

 DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku XVII Smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání Dodatku č. 2. Předmětem dodatku je celkové vyčíslení méněprací na základě skutečně provedených prací. Pro narovnání dle skutečnosti byl vypracován konečný rozpočet. Jedná se v něm o rekapitulaci skutečně provedených prací a vyčíslení méněprací, které se týkají zejména zmenšení rozsahu zpevněných ploch a nerealizovaných dopravních značek z důvodu požadavku SÚS a PČR DI.

Celková hodnota změny činí 394 144,04 bez DPH, což představuje 5,05 % původní hodnoty závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

V čl. III Cena díla se mění odst. 4 takto:

(V Dodatku č. 1 byly rozděleny finanční prostředky u Polní cesty C11 v k.ú. Vyšehněvice na PRV a SPÚ)

***REKAPITULACE CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA***:

**Celková cena za provedení díla**:

**bez DPH činí 7 811 900,86 Kč**

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 394 144,04 Kč

cena díla vč. méněprací 7 417 756,82 Kč

DPH 21 % činí 1 557 728,93 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 8 975 485,75 Kč**

Z toho:

**SO 101 Polní cesta PC2 v k.ú. Rohovládova Bělá**

bez DPH činí 2 223 853,35 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 96 837,50 Kč

cena díla vč. méněprací 2 127 015,85 Kč

DPH 21 % činí 446 673,35 Kč

Celková cena vč. DPH činí 2 573 689,20 Kč

**SO 801 Doprovodná zeleň s funkcí větrolamu v k.ú. Rohovládova Bělá**

bez DPH činí 895 790,88 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 49 489,79 Kč

cena díla vč. méněprací 846 301,09 Kč

DPH 21 % činí 177 723,23 Kč

Celková cena vč. DPH činí 1 024 024,32 Kč

**CELKEM REALIZACE ROHOVLÁDOVA BĚLÁ**

bez DPH činí 3 119 644,23 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 146 327,29 Kč

cena díla vč. méněprací 2 973 316,96 Kč

DPH 624 396,52 Kč

**Celková cena vč. DPH činí 3 597 713,52 Kč**

**SO 101 Polní cesta C11 v k.ú. Vyšehněvice**

bez DPH činí 4 201 058,76 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 221 603,95 Kč

cena díla vč. méněprací 3 979 454,91 Kč

DPH 21 % činí 835 685,51 Kč

Celková cena vč. DPH činí 4 815 140,34 Kč

* *Polní cesta C11 mimo zastavěné území:*

bez DPH činí 3 942 781,41 Kč

 méněpráce dle přiložené rekapitulace - 210 034,80 Kč

 cena díla vč. méněprací 3 732 746,61 Kč

DPH 21 % činí 783 876,79 Kč

Celková cena vč. DPH činí 4 516 623,40Kč

* *Polní cesta C11 v zastavěném území*:

bez DPH činí 258 277,35 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace -11 569,13 Kč

cena díla vč. méněprací 246 708,22 Kč

DPH 21 % činí 51 808,73 Kč Celková cena vč. DPH činí 298 516,95 Kč

**SO 801 Doprovodná zeleň v k.ú. Vyšehněvice**

bez DPH činí 491 197,87 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace - 26 212,82 Kč

cena díla vč. méněprací 464 985,05 Kč

DPH 21 % činí 97 646,86 Kč

Celková cena vč. DPH činí 562 631,91 Kč

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 6.6.2025 V Hradci králové dne 4.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*  *„elektronicky podepsáno“*

…………………………….. ……………………………………

Objednatel Zhotovitel

**Ing. Miroslav Kučera**

**ředitel KPÚ pro Pardubický kraj**

xxxx, na základě plné moci

xxxx, na základě plné moci