



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SLL JL/78/2025



Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253
zastoupen XXX, ředitelkou 
dále jen „Objednatel“

a 

HYDRO - IZOL CZ, s.r.o.
se sídlem Horní Lánov 188, 543 41 Lánov
IČ: 06674861, DIČ: CZ06674861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 40698
zastoupená XXX, jednatelem
dále jen „Zhotovitel“

společně také jako „smluvní strany“



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. SLL JL/78/2025/ ze dne 8. dubna 2025 (dále jen „Smlouva“), a to v souladu s ustanovením čl. X odst. 1 Smlouvy, z důvodu změny okolností při realizaci díla:



I. Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla uzavřena za účelem provedení díla spočívajícího v „Opravě konstrukce dna bazénu Lázeňský dům“.

2. Během realizace díla dle Smlouvy byly odhaleny skryté konstrukce, které nebyly v době uzavření Smlouvy předvídatelné a jejichž existence má vliv na dokončení díla Zhotovitelem.

3. Konkrétně se jedná o nutnost výměny a úpravy vypouštěcích armatur bazénu, které jsou nezbytné pro další řádné dokončení díla Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje zajistit tyto práce na skrytých konstrukcích.

4. Vzhledem k těmto nepředvídaným okolnostem a potřebě Objednatele provést nezbytné práce na skrytých konstrukcích, které způsobují prodloužení doby plnění díla Zhotovitelem, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla a platebních podmínek.


II. Změny Smlouvy
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Změna termínu plnění díla
I. Nově článek IV. odst. 1 Smlouvy zní takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo (všechny jeho části) a předat jej bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 31. července 2025“.
2. Změna fakturace a platebních podmínek
I. Nově článek VI. odst. 6 Smlouvy zní takto: „Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur-daňových dokladů vystavených Zhotovitel dle postupu stanoveného v následujícím odst. 7“.
II. Nově článek VI. odst. 7 Smlouvy zní takto: „Fakturace a platba za dílo se sjednávají ve dvou fázích, s ohledem na nepředvídané okolnosti a nutnost prací Objednatele na skrytých konstrukcích, následovně:
a) První fáze fakturace (80 % ceny díla): Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na 80 % z celkové ceny díla ve výši XXX Kč bez DPH, tedy na částku XXX Kč bez DPH, a to ke dni 6. června 2025. Podkladem pro tuto fakturaci bude dílčí akceptační protokol, který smluvní strany vyhotoví a podepíší po provedení první části díla Zhotovitelem. V tomto protokolu bude uvedeno, co bylo Zhotovitelem do té doby dokončeno, že Objednatel tuto část díla přebírá (s případnými výhradami) a že následně bude probíhat vlastní činnost Objednatele, po níž bude dílo Zhotovitelem dokončeno. Splatnost této dílčí faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení Objednateli;
b) Druhá fáze fakturace (20 % ceny díla): Zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tedy částku XXX Kč bez DPH, bude Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli až po dokončení celého díla a jeho řádném předání Objednateli. Podkladem pro tuto závěrečnou fakturaci bude konečný předávací protokol, který smluvní strany vyhotoví a podepíší po dokončení celého díla Zhotovitelem. Konečný předávací protokol potvrdí převzetí celého díla Objednatelem (s případným zápisem o vadách a lhůtách k jejich odstranění). Splatnost této závěrečné faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení Objednateli;
c) Obecná ustanovení k fakturaci: Cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti včetně příslušného protokolu (je-li vyžadován), je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.“


III. Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a v plném rozsahu platná a účinná.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


	V Janských Lázních dne 05.06.2025



……………………………………….
	V Horním Lánově dne 05.06.2025



……………………………………………
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