

NPU1002549674

*čj.* NPU-420/47048/2025

WAM: 2021H1240009-2

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPU-420/98431/2024**

# **„SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)“**

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx

zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem

Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice

adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice

tel.: xxx

(dále jen **„Objednatel“)**

a

**Kokoška Jan s.r.o.**

**zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka** 35646

IČO: 04026993, DIČ:CZ 04026993

se sídlem: Vrchlického 824, 411 17 Libochovice

zastoupen: oprávněná osoba zhotovitele: Mgr. Jan Kokoška

bankovní spojení: RB a.s., č. ú.: xxx

Kontaktní osoba: jméno, email, tel: Mgr. Jan Kokoška, xxx

 (Zástupce zhotovitele)

(dále jen „**Zhotovitel“)**

**Preambule**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo **č. NPU-420/98431/2024 „SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace, ve znění dodatku č. 1** (dále jen „Smlouva“).
	2. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. V návaznosti na tuto skutečnost byl uzavřen dodatek č. 1. Následně bylo třeba vyžádat si vyjádření správce VTL plynového vedení. Toto vyjádření Objednatel nakonec neobdržel, a proto bylo třeba práce provést podle původního plánu, ale ručním výkopem se sondou. Současně bylo třeba další postup prací na finálním provedení povrchů konzultovat a koordinovat s obcí Libochovice. Z technologických důvodů bylo nutné část plnění přesunout do vhodných klimatických podmínek.
	3. S ohledem na tyto skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu prací a změně termínu pro dokončení Díla.
1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací spojených s prováděním Díla dle připojeného změnového listu č. 2.
	2. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu celkové smluvní částky uvedené v **odstavci 5.1**. **Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1. ke smlouvě Rozpočet, a v ZL 1 a 2*

***v celkové výši 4.343 285,63 Kč;***

*smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)*

***v celkové výši 5.255 375,61 Kč vč. DPH.***

* 1. V důsledku změny rozsahu prací a skutečností uvedených v Preambuli odst. 2 tohoto dodatku smluvní strany sjednávají změnu doby pro dokončení, předání a převzetí díla uvedené v **odstavci 4.1.3. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

***4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31. 5. 2025***

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
	2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
	3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne ………………………………………………………………………PhDr. Petr Hrubý, ředitelobjednatel  | V ………………….. dne ………………………………………………………………………Mgr. Jan Kokoška Zhotovitel  |