|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | *číslo : 0212025* |
| Zhotovitel: | Kokoška Jan s.r.o.Vrchlického 824411 17 LibochoviceIČ:04026993 |
| Komu: Národní památkový ústav, statní příspěvková organizaceValdštejnské náměstí 162/3118 01 Praha 1 - Malá Strana | Datum: 27.5.2025 |
| Název akce:**SZ Libochovice** - **nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)** |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem-**X** | Faxem: | osobně |
| **Odkazy** na specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | ne |
| ne |
| ne |
| čas plnění a snížení nákladů |
| **Popis a zdůvodnění změny:****Dle §222 odst. 6**1.Z důvodu změny technologického postupu výstavby splaškové přípojky a záporného stanoviska Gasnetu ohledně dodržení prostorové normy s pokládkou kanalizace.2.Provedení obnovy povrchu - komunikace. Obnova povrchu dle PD jen nad rýhou, nově povrchy komunikace budou obnoveny v celém rozsahu. Spolufinancování město Libochovice.Z těchto důvodů se posouvá termín dokončení stavby z 31.3.2025 (ZL1) do 31.5.2025. |
| Důvod vícepráce/méněpr áce | záměr | **chyba v projektové dokumentaci****X** | Ghyea | mGG | **Jiné okolnosti****X** |
| objednatele | zhotovitele |
| Počet připojených listů výkresů změny: O |
| **Ocenění změny:****-169 205,47 kč bez DPH** |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla+ **4 343 285,63 Kč bez DPH** | Změna navržené lhůty dokončení díla: 31.5.2025 |
| **Zástupce zhotovitele:**Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Jan KokoškaMgr. Jan Kokoška Podpis ............. '' Datum: 28.5.2025 |

|  |
| --- |
|  |
| **PŘIJETÍ ZMĚNY** |
| **Posouzení změny:**Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:1) Odůvodněni změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)* změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
* nedojde ke změně zhotovitele,
 |
| **Stanovisko Investora**Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnuti změnyPhDr. Petr Hrubý Podpis .................. Datum ............**Potvrzení o převzetí Návrhu změny** TDI:  |
| TDI souhlas s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovik přijetí / zamítnuti změny *\_-*Ing. Martin Kučera Podpi .. ........ ...... Datum .... |
| Toto **Přijeti změny** (dále jen **"PZ')** je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / newhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/ méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. |