|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | *číslo : 0212025* | |
| Zhotovitel: | Kokoška Jan s.r.o.  Vrchlického 824  411 17 Libochovice  IČ:04026993 | | | | | | |
| Komu: Národní památkový ústav, statní příspěvková organizace  Valdštejnské náměstí 162/3  118 01 Praha 1 - Malá Strana | | | | | | Datum: 27.5.2025 | |
| Název akce:  **SZ Libochovice** - **nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)** | | | | | | | |
| Způsob odeslání/  předání/datum: | | poštou | E-mailem-  **X** | | Faxem: | osobně | |
| **Odkazy** na specifikaci: na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | ne | | | | |
| ne | | | | |
| ne | | | | |
| čas plnění a snížení nákladů | | | | |
| **Popis a zdůvodnění změny:**  **Dle §222 odst. 6**  1.  Z důvodu změny technologického postupu výstavby splaškové přípojky a záporného stanoviska Gasnetu ohledně dodržení prostorové normy s pokládkou kanalizace.  2.  Provedení obnovy povrchu - komunikace. Obnova povrchu dle PD jen nad rýhou, nově povrchy komunikace budou obnoveny v celém rozsahu. Spolufinancování město Libochovice.  Z těchto důvodů se posouvá termín dokončení stavby z 31.3.2025 (ZL1) do 31.5.2025. | | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méněpr áce | | záměr | **chyba v projektové dokumentaci**  **X** | | Ghyea | mGG | **Jiné okolnosti**  **X** |
| objednatele | zhotovitele |
| Počet připojených listů výkresů změny: O | | | | | | | |
| **Ocenění změny:**  **-169 205,47 kč bez DPH** | | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla  + **4 343 285,63 Kč bez DPH** | | | | Změna navržené lhůty dokončení díla: 31.5.2025 | | | |
| **Zástupce zhotovitele:**  Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  Jan Kokoška  Mgr. Jan Kokoška Podpis ............. '' Datum: 28.5.2025 | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **PŘIJETÍ ZMĚNY** |
| **Posouzení změny:**  Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:  1) Odůvodněni změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)   * změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, * nedojde ke změně zhotovitele, |
| **Stanovisko Investora**  Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnuti změny  PhDr. Petr Hrubý Podpis .................. Datum ............  **Potvrzení o převzetí Návrhu změny** TDI: |
| TDI souhlas s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  k přijetí / zamítnuti změny *\_-*  Ing. Martin Kučera Podpi .. ........ ...... Datum .... |
| Toto **Přijeti změny** (dále jen **"PZ')** je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / newhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/ méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. |