DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 1:****Sídlo:** | **Česká republika - Státní pozemkový úřad**Husinecká 1024/11a130 00 Praha 3 – ŽižkovKrajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| **Adresa:** | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| **Zastoupený:** | Ing. Mladou Augustinovouředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Mlada Augustinováředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Jiří Vávra,vedoucí Pobočky Uherské Hradiště |
| **Telefon:** | +420 727 956 373 |
| **E-mail:** | jiri.vavra1@spu.gov.cz |
| **Osoba administrující veřejnou zakázku:** | Mgr. Kateřina Odložilíková |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |
|  |  |

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 2:** | **Ředitelství silnic a dálnic s.p.** |
| **Sídlo:** | Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
| **Zastoupený:** | Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlínx x x x x x x x x x x |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | x x x x x x x x x x x |
| **Adresa:** | x x x x x x x x x x x |
| **Telefon:** | x x x x x x x x x x x |
| **E-mail:** | x x x x x x x x x x x |
| **ID DS:** | zjq4rhz |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 30007-15937031/0710 |
| **IČO:** | 65993390 |
| **DIČ:** | CZ65993390 |

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Geocart CZ spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | Purkyňova 653/143, 612 00 Brno |
| **Zastoupen:** | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelemIng. Pavlem Svobodou, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Bc. Ondřej Hrdlička, jednatelIng. Pavel Svoboda, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | x x x x x x x x x x x |
| **Telefon:** | x x x x x x x x x x x |
| **E-mail :** | x x x x x x x x x x x |
| **ID DS:** | 3v2d84r |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka a.s. |
| **Číslo účtu:** | 107-9911410247 / 0100 |
| **IČO / DIČ:** | 25567179 / CZ25567179 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Babice u Uherského Hradiště (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–4.
2. V průběhu zpracování díla vyvstaly okolnosti, na základě kterých, požádal zhotovitel o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Konkrétně se jedná o požadavek Obce Kudlovice o zajištění přístupu ke hřbitovu v Babicích mimo přeložku stávající silnice III. třídy 43220 tak, aby pěší a cyklisté nepřecházeli či nepřejížděli přes křižovatku s nájezdem na dálnici D55. Požadavek je řešen výkupem pozemků Obce Kudlovice, jejichž výměra bude využita pro návrh přístupového pozemku ke hřbitovu mimo stávající silnici, s předpokládaným dokončením výkupu na přelomu června a července 2025. Dále bylo podáno velké množství žádostí na rozdělení spoluvlastnictví, které je nutné zapracovat do návrhu nového uspořádání pozemků, a také mnohačetného spoluvlastnictví, u kterého se rozdělení původně nepředpokládalo.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

**I.**

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 15. 11. 2025 (původně 15. 5. 2025)

**II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 15.5.2025 Ve Zlíně dne: 15.5.2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Za objednatele č. 1:** | **Za objednatele č. 2:** |
| Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Zlínský krajIng. Mlada Augustinováředitelka | Ředitelství silnic a dálnic s.p.Správa ZlínIng. Karel Chudárekředitel |
|  |
| V Brně dne: 15.5.2025 **Za zhotovitele:** |
| Geocart CZ spol. s r.o. | Geocart CZ spol. s r.o. |
| Bc. Ondřej Hrdličkajednatel  | Ing. Pavel Svobodajednatel  |

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová