ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstraněni havarijního stavu mostu

reg.č.stavby:	134V15100100	čfsloZL:

smlouva:	NPŮ-ŮPS Praha 2026H1240015

objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	01

zhotovttel:	Bolid M s.r.o., IČO: 2634n41

název ZL:

### Stavební práce v návaznosti na změnu skladby mostovky a odvodnění (včetně odečtu smluvní rezervy)

pfedmět změny:

Předmětem změny jsou Stavební práce, které budou provedeny v návaznosti na změnu skladby mostovky a způsob odvodnění Arkádového mostu.

zdůvodněni nezbytnosti změny (havěrle, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná se o nově zjištěnou nálezovou situaci, kdy v rámci pffpravných prací byly po ukončení návštěvnické sezóny a po dohodě se zástupci Integrovaného záchranného systému, jež tento most taktéž využívá, provedeny hloubkové sondy, které zjistily odlišnou skladbu mostovky od stavu, jež byl zadokumentován v příslušné projektové dokumentaci.

zdůvodněni pfičln event. nepfedvidatelnosti změny:

Byl zjištěn nesoulad v proti projektové dokumentaci, která počítala pouze s jednou vrstvou podkladního betonu. Ve skutečnosti je ovšem tato vrstva neodstranitelné betonové desky prímo lité na rub klenebné konstrukce doplněna dvěma dalšími betonovými deskami sloužícími jako podkladní vrstva pro hydroizolace z vyztužených asfaltových pásů. Pokud by tyto obě vrstvy zůstaly zachovány, nebylo by možné navrženou skladbu pří zachování upraveného terénu vůbec možné provést. Na operativně sezvaném Kontrolním dni bylo tedy navrženo, že bude respektována pouze nejspodnější vrstva pevně a trvale propojená s klenebními pasy. Tato bude pi'espádována na obě strany (k poprsnímu zdivu). Následně bude provedena izolace dle specifikace uvedená v PD, separační vrstva, hutněny zásyp a kamenná dlažba. Celkový vzhled arkádového mostu zůstane nezměněn, pouze budou zpětně obnoveny zaniklé chrliče situované do středů jednotlivých podpor - pilífů arkádového mostu.

zdůvodněni nemofnosti oddělenI praci a samostatného zadáni:

Jedná se o zrněnu, kterou z důvodu koordinace s pfímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce

ANO

cena:	bez DPH

21%DPH

celkem

-

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH

21%DPH

celkem

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI	cena:		bez DPH 21%DPH

celkem

669509,44-	--

00 Kč

-

,

Kč

Kč

--    --	Kč

398 654,87 Kč

83 717,52 Kč

482 372,39 Kč

vícepráce

ANO

vliv na termín dokončeni:

Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD apod.):

pfilohy:

Položkový rozpočet + rekapitulace

podpis zhotovitele:

: CZ163477

Lukáš Havlík/ prokuristaBolid M

Datum

'

podpis TOS:

Ing. Martin Voln'Ý' / Proiekt stav spol. s r.o.	-	I	Datum podpis zástupce objednatele:

lna. Miroslav Kooeckv / investiční referent	DatumI

r

|  |  | čisto ZL: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| Vyjádření Projektanta Rozsah dfla byl v tomto pfípadě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docflit využiti v souladu s poiadavky objednatele. Jedná se o Veřejnou zakázku malého rozsahu. |  |  |
| Vyjádření TOS Rozsah df/a byl v tomto pflpadě upfesněn tak, aby reflektoval zjištěnýstav a umotnil docflit vyut itl v souladu s požadavky objednatele. Jedná se o Vefejnou zakázku malého rozsahu. |  |  |
| Vyjádřeni objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu pfi prováděni stavebnfch pracf v souladu se slučitelnost[ s již provedenými pracemi, a to pfi respektován[ požadavku orgánu státnf památkové péče . Vše dle zákona 13412016 Sb, § 6- Zásady zadávání veřejných zakázek. |  |  |
| Další vyjádřeni |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 997-02 SHZ Bečov nad Teplou - odstranění havarijního stavu mostu - ZL č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana |  |  |  |  | IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333 |  |
| Zhotovitel: |  | BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3 11000 Praha 1 |  |  |  |  | IČO: 26347741 DIČ: CZ26347741 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | Ludmila Rothová |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  | 457 803,85 |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  | 8 747,20 |
| MON |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | -67 896,18 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 398 654,87 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 |  | o/o |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  |  | 12 |  | o/o |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  |  |  | 398 654,87 CZK |  |
| Základní DPH |  |  | 21 % |  |  |  | 83 717,52 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  | 482 372,39 CZK |
|  | v | Za zhotovitele |  | \ |  | dne | ,,., |  |

Rekapitulace dílčích částí

| Císlo Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 SMVS 134V151000100 - odstraněni havarijního stavu | 0,00 | 398 654,87 | 83 717,53 | 482 372,40 | 100 |
| 01 Méněpráce | 0,00 | -601 613,26 | -126 338,78 | -727 952,04 | -151 |
| 02 Vícepráce | 0,00 | 1 068 164,31 | 224 314,51 | 1292478,82 | 268 |
| 03 Odečet finanční rezervy | 0,00 | -67 896,18 | -14 258,20 | -82 154,38 | -17 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 398 654,87 | 83 717,52 | 482 372,39 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Čisto | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | -16 179,60 | -4,1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 90 700,80 | 22,8 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 18 336,24 | 4,6 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 60 497,20 | 15,2 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 17 304,21 | 4,3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 103 731,04 | 26,0 |
| 950 | Přípravné a dokončovací práce | HSV |  |  | 41 244,71 | 10,3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 19 484,33 | 4,9 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSY |  |  | -51 891,98 | -13,0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSY |  |  | 57 339,18 | 14,4 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSY |  |  | 3 300,00 | 0,8 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 122 684,92 | 30,8 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | -67 896,18 | -17,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 398 654,87 | 100,0 |

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - | odstranění | havarijního | stavu mostu | - | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - | odstranění | havarijního | stavu mostu |  |  |  |
| R: | 01 | Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce -55 769,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1 113106211R00 |  | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | -19,04000 | 680,00 | -12 947,20 |

| položka z SOD č.1 : |  |
| --- | --- |
| skutečná výměra : 32,8*4,45 | 145,96000 |
| výměra dle SOD : -165 | -165,00000 |

| 2 113107410R00 |  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | -19,04000 | 185,00 | -3 522,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| položka z SOD č.2 : |  |
| --- | --- |
| skutečná výměra : 32,8*4,45 | 145,96000 |
| výměra dle SOD : -165 | -165,00000 |

| 3 979054441R00 |  |  |  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým |  | m2 |  | -19,04000 |  | 425,00 |  | -8 092,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | položka z SOD č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skutečná výměra : 32,8*4,45 |  |  |  |  |  | 145,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  | výměra dle SOD: -165 |  |  |  |  |  | -165,00000 |  |  |  |  |  |
| 4 979084212R00 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | -22,82970 |  | 440,00 |  | -10 045,07 |  |
| 5I979087213R00 6I 979084413R OO |  | položka z SOD č.4 : -22,8297 ! Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot položka z SOD č.5 : -22,8297 ! Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  | t |  | I |  | -22,82970 -22,82970 1 -22,82970 -22,829701 |  | 415,00 1 512, oo j |  | -9 474,33 1 -11 688,81I |  |

položka z SOD č.6 : -22,8297	-22,82970

| Díl:4 | I | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  | -164 642 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7I 212753115R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože |  | I | m I | -35,00000 | 1 | 112,00 | 1 | -3 | 920 | , 00 |

I

položka z SOD č.7 : -35	-35,00000

8I 212753511T01		Napojení drenážní trubky  do  dešťového svodu	kus	-1,000001	3 500,00	1	-3 500,0 01 položka  z  SOD č.8 : -1		-1,00000

9 451577777R00		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva	m2	-19,04000	345,00	-6 568,80 těženého tloušťky do 1O cm

položka z SOD č.1O :

skutečná výměra · 32,8*4,45	145,96000

výměra dle SOD : -165	-165,00000

| 10 | 451971112R00 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonář'Ské oceli | m2 | -330,00000 | 65,00 | -21 450,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

položka z  SOD č.12 : -330	-330,00000

11 591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z

kameniva těženého tloušťky 50 mm položka z SOD č.14 :

skutečná výměra : 32,8*4,45 výměra dle SOD : -165

m2	-19,04000	1 960,00	-37 318,40

145,96000

-165,00000

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstranění | havarijního | stavu mostu | - | ZL č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstraněni | havarijního | stavu mostu |  |  |
| R: | 01 | Méněpráce |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 614471715R00 | Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy z- c. | m2 | -165,00000 | 495,00 | -81 675,00 |

polo ka z SOD

.15 : -165

-165,00000

| 13 | 28611224.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha= 52,0 cm2/m | m | -40,00000 | 64,00 | -2 560,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

položka z SOD č.17 : -40	-40,00000

| 14 | 67352002R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně= 10,0 kN/m | m2 | -170,00000 | 16,00 | -2 720,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

položka z SOD č.18 : -170	-170,00000

| 15 | 67352006R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 23,0 kN/m; Pevnost v tahu pfíčně = 28,0 kN/m | m2 | -170,00000 | 29,00 | -4 930,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

položka z SOD č.19 : -170	-170,00000

| Díl:94 |  |  |  |  | -43 820 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce | m2 | -105,00000 | 246,00 | -25 830,00 |
|  | lešeňové podlahy pres 2,5 do 3,5 m |  |  |  |  |

položka z SOD č.20 : -105	-105,00000

| 17 | 944943111R00 | Záchytné lešení na vnějších volných stranách objektů, se zábradlím nebo ohrazením, s pracovní podlahou upevněnou na nosné konstrukci - montáž |  | m | -70,00000 | 182,00 | -12 740,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| položka z SOD č.21 : -70 |  |  |  |  | -70,00000 |  |  |
| 1,8 9449 43131ROO ! Zách ytné lešení pronájem za den |  |  |  | m | -70,00000 | 1 75,00 | 1 -5 250 , 00 1 |
| položka z SOD č.22 : -70 |  |  |  |  | -70,00000 |  |  |
| Díl: 950 Pří ravné a dokončovací |  |  | ráce |  |  |  | -81 011 08 |
| 19 216904212R00 |  | Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb |  | m2 | -95,00000 | 18,00 | -1 710,00 |
|  |  | položka z SOD č.23 : -95 |  |  | -95,00000 |  |  |

| 20 | 938903211R00 | Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby pfi hloubce spáry přes 70 do 120 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského | m2 | -95,00000 | 122,00 | -11 590,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

položka z SOD č:24 : -95	-95,00000

| 21 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | -377,84000 | 65,00 | -24 559,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | položka z SOD č.26 : vnitmí strany nadezdívky : 36,4*2*0,95 |  | 69,16000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výměra dle SOD : -447 |  | -447,00000 |  |  |
| 22 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | -377,84000 | 88,00 | -33 249,92 |
|  | položka z SOD č.27 : |  |  |  |  |
|  | vnitmí strany nadezdívky : 36,4*2*0,95 |  | 69,16000 |  |  |
|  | výměra dle SOD : -447 |  | -447,00000 |  |  |

| 23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do25 m z- | t | -6,94846 | 1 425,00 | -9 901,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

polo  ka z SOD č.28 : -6,32686	-6,32686

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - | odstranění | havarijního | stavu | mostu | - | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - | odstranění | havarijního | stavu | mostu |  |  |  |
| R: | 01 | Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-0,6216	-0,62160

-23 275,00

245 ,00 1

-95,00000	1

I m2 I

! Iz olace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, Funcisil SNL

24I  711111006V01

-185 363 24

Izolace proti vodě

Díl: 711

položka z SOD č.29 : -95	-95,00000

25 711212002V02	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka,	m2	-185,00000	815,00	-150 775,00 Schlammspachtel Schnell

I

položka z SOD č.32 : -185	-185,00000

26 j998711201R OO		Přesun  hmot  pro  izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-2,732371	4 140,45 1	-11 313,241 položka  z  SOD  č.34 · -(174050/100*6,5)/4140,45		-2,73237

| DíIl: 767 | I | Konstrukce zámečnické I |  | I |  |  |  | -3 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg |  | kg | -80,00000 |  | 1 | 45, 00 1 | -3 600,00 |

položka z SOD č.35 : -80	-80,00000

| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouran ých hmot |  |  |  |  |  | -67 406,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 , 979082212R00 | ' V odorovná doprava suti po suchu s naložením a se I složením na vzdálenost do 50 m | t I | -30,22732 | 1 | 440,00 | 1 | -13 300,02 |

|  | položka z SOD č.36 : -30,14732 |  | -30,14732 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,08 |  | -0,08000 |  |  |  |
| 29I 979990001T00 | ! Poplatek za skládku stavební suti |  | -30,227321 | 255,00 | 1 | -7 707,97 1 |
|  | položka z SOD č.37 : -30,14732 |  | -30,14732 |  |  |  |
|  | -0,08 |  | -0,08000 |  |  |  |
| 301979990001T01 | ! Správní poplatek za uložení odpadu, za t | t I | -30,22732 1 | 112,00 | 1 | -3 38 5,461 |
|  | položka z SOD č.38 : -30,14732 | -30,14732 |  |  |  |  |
|  | -0,08 | -0,08000 |  |  |  |  |
| 31 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | -30,22732 |  | 415,00 | -12 544,34 |  |
|  | položka z SOD č.39 : -30,14732 | -30,14732 |  |  |  |  |
|  | -0,08 | -0,08000 |  |  |  |  |
| 32 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | -30,22732 |  | 512,00 | -15 476,39 |  |
|  | položka z SOD č.40 : -30,14732 | -30,14732 |  |  |  |  |
|  | -0,08 | -0,08000 |  |  |  |  |
| 33 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | -937,04692 |  | 16,00 | -14 992,75 |  |
|  | položka z SOD č.41 : -30,14732*31 | -934,56692 |  |  |  |  |
|  | -0,08*31 | -2,48000 |  |  |  |  |

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstranění havarijního stavu mostu - |  |  | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstraněnní | havarijního | stavu mostu |  |  |
| R: | 02 | Vícepráce |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 39 590 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 139601103R00 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 8,64000 | 2 395,00 | 20 692,80 |

|  | nová položka : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valounová spadiště : 1,5*0,8*0,8*6 |  | 5,76000 |  |  |  |
|  | 2*0,3*0,8*6 |  | 2,88000 |  |  |  |
| 2 979084212R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  | 13,82400 | 440,00 |  | 6 082,56 |
|  | položka z SOD č.4 : 8,64*1,6 |  | 13,82400 |  |  |  |
| 31979087213R OO | ! N akládán! na dopravní prostředky vybouraných hmot |  | 13,824001 | 415,00 | 1 | 5 736, 961 |
| 4I979084413R00 | položka z SOD č.5 : 8,64*1,6 ! Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  | 13,82400 13,824001 | 512,00 | 1 | 7 077,89 1 |
|  | položka z SOD č.6 : 8,64*1,6 |  | 13,82400 |  |  |  |
| Díl: 2 | Základ a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 90 700 80 |
| 5 212755114R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože | m | 9,60000 | 223,00 |  | 2 140,80 |
|  | nová položka : |  |  |  |  |  |
|  | valounové spadiště : 6*1,6 |  | 9,60000 |  |  |  |
| 6 002-001 | D+M zemní kolektor pro kabelové vedení 200x120mm, vč. příslušenství | bm | 72,00000 | 1 230,00 |  | 88 560,00 |
|  | nová položka : 36*2 |  | 72,00000 |  |  |  |

| Díl: 3 |  | I | Svislé a kompletní konstrukce I | I |  |  |  |  | 18 336 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7I 311112 | 315RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, ti. 150 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 |  | m2 | 14,04000 | 1 | 1 306,00 | 1 | 18 | 336,24 |

nová položka :

valounové spadiště : 3,9*0,6*6	14,04000

| Díl: 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 225139 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 |  |  | g/m2 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

položka z SOD č.9 :

výměra dle aktualizace PD

separace od stávající betonové desky : 145,96*1,1	160,55600

ochrana hydroizolace: 145,96*1,1+(32,8*2*0,7)	206,47600

pod  lože pod dlažbu: 145,96*1,1	160,55600

I

výměra  dle SOD: -185	-185,00000

- j451538111ROO		Dno  rýhy zpevněné  štěrkem  drceným  ti. do 15 cm	m2	126,920001	415, oo j	52 671,801 položka z SOD č.11 :

výměra dle aktualizace PD : 2*145,96	291,92000

výměra dle SOD : -165	-165,00000

- j457311117ROO	! Vyr  ovnávací beton výplňový nebo spádový  C 20/25	m3	8,694001	9 650,00	1	83 897,101 položka z SOD č.13 :

výměra dle aktualizace PD : 145,96*0,15	21,89400

výměra dle SOD : -13,2	-13,20000

- 619442431R00	Vytaženi profilú, fabionú,  hran a koutú fabionú, hran a	m	96,20000	415,00	39 923,00 koutú jakékoliv délky

položka z SOD č.16 :

výměra dle aktualizace PD : 32,8*2*2	131,20000

výměra dle SOD : -35	-35,00000

### Díl: 63	Podlah   a  odlahové konstrukce	17 304 21

12 631571005R00	Násyp z kameniva  těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,17800	7 945,00	17 304,21

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstraněni havarijnlho stavu mostu - |  |  | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstraněnnf | havarijního | stavu mostu |  |  |
| R: | 02 | Vícepráce |  |  |  |  |  |

| P.č | Člslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nová položka :

valounové spadiště - výplň : 1,1*0,55*0,6*6	2,17800

Díl:94	Lešení a stavební v ·tah	147 551 04

I

13 941941041R00		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	436,80000	102,00	44 553,60 nová položka : 36,4*6*2		436,80000

I

141941941291R	OO	Příplatek  za  každý  měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 310,400001	52,20 1	68 402,881

nová položka, 3 měsíce : 3*436,8	1 310,40000

| Díl: 950 |  | Přípravné a dokončovací práce |  |  |  | 122 255,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 965042241RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 13,39000 | 3 520,00 | 47 132,80 |

1,5 941941841ROO	Demontáž  lešení  leh.řad.s  podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	436,800001	79,20 1	34 594,	561

nová položka : 436,8	436,80000

| poloz-ka z SOD č.25 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výměra dle aktualizace PD : 145,96*0,05 |  |  |  | 7,29800 |  |  |  |  |
| 145,96*0,1 |  |  |  | 14,59600 |  |  |  |  |
| 145,96*0,1 |  |  |  | 14,59600 |  |  |  |  |
| výměra dle SOD : -23,1 |  |  |  | -23,10000 |  |  |  |  |
| 17 |  | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do25m z- | t |  | 52,71789 | 1 425,00 | 75122,99 |

polo ka z SOD č.28 : O,1008 5,27413

34,39755

3,65904

9,28637

Díl: 96	Bourání konstrukcí

0,10080

5,27413

34,39755

3,65904

9,28637

19 48433

18 965082933R00		Odstranění násypu ti. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	36,48750 nová položka : 145,95*0,25		36,48750

534,00	19 484,33

| Díl: 711 | Izolace proti vodě | I | m2 I |  |  | 70 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 7111 | 40202R00 Od stranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltov !pásy přitavením, 2 vrstvy |  |  | 178,76000 | 27, |  |

133 471 26

4    951,65

nová položka : 145,96+(32,8*2*0,5}		178,76000 20 j712300831ROO	jOdstranění   povlakové krytiny střech do 10•, 1 vrstva	m2	205,000001

nová položka : 145,96+32,8*2*0,9	205,00000

21l 711823111ROO	! P  oložení nopové fólie vodorovně	m2	160,556001 nová  položka : 145,96*1,1		160,55600

28,801	5 904,0 01

93,40   1	14   995,9  31

221711823121ROO		! M ontáž nopové fólie svisle	m2 nová položka : 32,8*2*0,7

45,920001

45,92000

112,50  1	5 166,00 1

23 28323135R	Fólie nopová PE-HD, DELTA-MS 20, výška  nopů 20 mm	m2	227,12360	211,50	48 036,64

nová položka : 160,556+45,92 prořez, ztratné 10%: 20,6476

24 711212000T02	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.,

KIESOL

položka z SOD č.30 :

výměra dle aktualizace PD : 145,96 32,8*2*0,7

výměra dle SOD : -185

206,47600

20,64760

m2	6,88000	142,00	976,96

145,96000

45,92000

-185,00000

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstraněni havarijního stavu mostu - |  |  | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstraněnní | havarijního | stavu mostu |  |  |
| R: | 02 | Vícepráce |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 711212002V01 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Multi Baudicht 2K . | m2 | 6,88000 | 1 090,00 | 7 499,20 |

polozka z SOD č.31

výměra dle aktualizace PD : 145,96	145,96000

32,8*2*0,7	45,92000

výměra dle SOD : -185	-185,00000

- 711401113T09	Páska pro izolaci přes dilatační spáry, Fungenband VF	m	109,55000	345,00	37 794,75

120

položka z SOD č.33 :

výměra dle aktualizace PD : 4*32,8	131,20000

3*4,45	13,35000

I

výměra dle SOD : -35	-35,00000

- j998711201ROO		Přesun  hmot pro  izolace proti vodě  svisle  do 6 m	%	1 253,251301	6,50 1	8146,131 položka  z  SOD  č.34 : 125325,13/100		1 253,25130

| Díl:762 |  | I |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 339,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 , 762822830R00 |  | Demontáž dřevěných pražců z řeziva o pi.do 450 cm2 |  |  |  | m |  | 65,25000 |  |  | 1 |  | 1 1, 050 1 |  | 7210,13 |  |
|  |  | nová položka : (3,6/0,16)*2,9 |  |  |  |  |  | 65,25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29I762822130ROO |  | ! M ontáž pražců hraněných pi. do 450 cm2 |  | m I |  |  |  | 66,70000 1 |  |  | 186,00 |  | 1 |  | 12 406,201 |  |
|  |  | nová položka : 23*2,9 |  |  |  |  |  | 66,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30I 60814841R |  | !Trám DB 150/120 mm |  | m3 |  |  |  | 1,200601 |  |  | 31 420,00 |  | 1 |  | 37 722,851 |  |
|  |  | nová položka : 23*2,9*0,15*0,12 |  |  |  |  |  | 1,20060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl:767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 900 00 |  |
| 31 767-001 |  | Konzervace ocelových nosníků - očištění, 2x nátěr |  | kpl |  |  |  | 1,00000 |  |  | 6 900,00 |  |  |  | 6 900,00 |  |
|  |  | nová položka : 1 |  |  |  |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Díl: D96 | Přesun ch hmot |  |  | 190 091 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m | 85,24298 | 440,00 | 37 506,91 |

| položka z SOD č.36 : 29,458 | 29,45800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51,0825 | 51,08250 |  |  |
| 3,07123 | 3,07123 |  |  |
| 1,63125 | 1,63125 |  |  |
| 3,3 97999000 1TOO ! Poplate k za skládku stavební suti | 85,242981 | 255,00 1 | 21 736,96 1 |
| položka z SOD č.37 : 85,24298 | 85,24298 |  |  |
| 34I979990001T01 I Správní poplatek za uložení odpadu, za t | 85,24298 1 | 112,00 1 | 9 547,21 1 |
| položka z SOD č.38 : 85,24298 | 85,24298 |  |  |
| 35 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | 85,24298 | 415,00 | 35 375,84 |
| položka z SOD č.39 : 85,24298 | 85,24298 |  |  |
| 36 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a | 85,24298 | 512,00 | 43 644,41 |
| vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  |
| položka z SOD č.40 : 85,24298 | 85,24298 |  |  |
| 37 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 2 642,53238 | 16,00 | 42 280,52 |
| položka z SOD č.41 : 85,24298*31 | 2 642,53238 |  |  |

| S: | 997-02 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstranění | havarijního | stavu mostu | - | ZL | č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstranění | havarijního | stavu mostu |  |  |  |
| R: | 03 | Odečet finanční rezervy |  |  |  |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: ON Ostatní náklady -67 89618 |  |  |  |  |  |  |
| 1 005261030R |  | Finanční rezerva | Soubor | -1,00000 | 67 896,18 | -67 896,18 |

položka z SOD č.53 : -1	-1,00000