|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| **NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou** - **Odstranění havarijního stavu mostu** |
| reg.č.stavby:smlouva:objednatel: zhotovitel: | **134V15100100**NPÚ-ÚPS Praha 2026H1240015Národní památkový ústav, IČ:: 75032333 Bolid M s.r.o., IČO: 26347741 | ***i!ísloZL;*** |
| **03** |
|  |  |  |
| **název ZL:** | **Kamenické prvky (kamenné desky, chrliče, spadiště)** |
| **pfedmět změny:**Předmětem změny jsou Kamenické prvky. Jedná se o nově osazované kamenické prvky (chrliče **a** spadiště), dále o prvky demontované, očišťované a opětovně pokládané (Žulový lem) a dále o prvky očišťované a spárované (Záklop poprsní zídky.)**zdůvodněni nezbytnosti změny (havérle, požadavek OPP, technické důvody atp.):**Jedná se o provedení nově osazovaných kamenických prvků přímo navazujících na změnu odvádění srážkových vod nikoliv po celé délce mostu směrem k I. nádvol'í, ale podstatně kratšim príčným směrem přímo do bočních chrličů a jejich prostřednictvím do jednotlivých spadišť pod mostem. Dále se jedná o demontáž a montáž Žulového lemu po stranách kamenné pojezdové dlažby (původně oceňované jako dlažba a osazení zednickým způsobem). A dále o čištění a sdpárování Záklopu poprsní zídky jež bylo *v* původnim návrhu zcela opomenuto. |
| **zdůvodněni** pfičln **event. nepředvidatelnosti změny:**Jedná se o provedení nově osazovaných kamenických prvků přímo navazujících na změnu odvádění srážkových vod nikoliv po celé délce mostu směrem k I. nádvol'í, ale podstatně kratším příčným směrem přímo do bočních chrličů a jejich prostrednictvím do jednotlivých spadišf pod mostem. Dále se jedná o demontáž a montáž žulového lemu po stranách kamenné pojezdové dlažby (původněoceňované jako dlažba a osazení zednickým způsobem). A dále o čištění a sdpárování Záklopu poprsní zídky jež bylo v původním návrhu zcela opomenuto.**zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadáni:**Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s pl'ímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišfujícimi pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivni a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: cena: | *bez DPH 21%DPH**celkem* | **W**•• | **Kč**KčKč | méněpr.\ceNE |  |
| vliv na cenu dila: | *ANO* | **rozpočet: cena:** | *bez DPH 21%DPH**celkem* |  | Kč | **vícepráce**ANO |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI |  | **cena:** | bez *DPH 21%DPH**celkem* | ***501765,00*** Kč*105 370,65* Kč***607135,65*** Kč |  |
| vliv **na termln dokončeni:**Práce nemají vliv na temin dokončeni akce SMVS |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |
| **přilohy:****Polo:tkový rozpočet+ rekapitulace** |  |  |
| **podpis zhotovitele:**Lukáš Havlík / rokurista Bolid **M** |
| **podpis projektanta** :ln . Michael Balík, CSc. / Ateliér ln . **M.** Balíka |
| **podpis TOS:** |  |  |  | Datum |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
|  | ***tfsloZL:*** |
|  |  | **03** |
|  |
| **Vyjádřeni Projektanta***Rozsah díla byl v tomto pfípadě upfesněn tak, aby reflektoval zji!itt§ný stav* a *umol:nil docflit vyuiitf v souladu s pol:adavky objednatele. Jedná se* o *Vefejnou zakázku malého rozsahu.* |
| **Vyjádření TOS***Rozsah dTla byl v tomto pflpadt§ upfesněn tak, aby reflektoval zji!itěný* ***stav a*** *umožnil doc/lit vyul:il/ v souladu* s *požadavky objednatel.e Jedná* se o *Vefejnou zakázku malého rozsahu.* |
| **Vyjádrenl objednatele***Realizace těchto pracf bude na základě zji!itěného skutečného stavu pfi prováděni stavebnlch pracl v souladu* se *slučitelností* s *jii provedenými pracemi, a to pfi respektování poiadavku orgánu státnl památkové péče. V!ie dle zákona 13412016 Sb,§ 6* - *Zásady zadáváni vefejných zakázek.* |
| **Další vyjádřeni** |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba:Objekt: Rozpočet: |  | **997-04 SHZ Bečov nad Teplou** - **odstranění havarijního stavu mostu** -**Zlč.3****01 SMVS 134V151000100** - **odstraněnní havarijního stavu mostu 02 Vícepráce** |
| Objednatel: |  | **Národní památkový ústav****Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana** | IČO: **75032333**DIČ: **CZ75032333** |
| Zhotovitel: |  | **BOLID M s.r.o.****Voršilská 2085/3 11000 Praha** 1 | IČO: **26347741**DIČ: **CZ26347741** |
| Vypracoval:Rozpis ceny |  | Ludmila **Rothová** | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 501 765,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | **501 765,00** |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | **12** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **12** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **501 765,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **105 370,65** CZK |
| Zaokrouhlení |  |  | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** |  |  |  |  |  |  | **607 135,65 CZK** |
|  |  |  | dne | ,. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | PSV |  |  | 501 765,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 501 765,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 2 z 2

**ovy rozpočet**

**o oz**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množstvl | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 782 Konstrukce z ořirodního kamene 501 765,00** |
| 1 782-001 | D+M kamenného chrliče vč. zhotovení prostupu stěnou, dodávky potrubí a těsnící manžety | ks | 6,00000 | 47 320,00 | 283 920,00 |
|  |  |
|  |  | nová položka : 6 |  | 6,00000 |  |  |
| 2 782-002 |  | D+M kamenná obruba 100/50 mm pro valounové spadiště- zhotovené ze stávající dlažby | bm | 23,40000 | 1 925,00 | 45 045,00 |
|  |  | nová položka : 3,9\*6 |  | 23,40000 |  |  |
| 3 782-003 |  | ulový lem - kamenické opravy a tmelení poškozených desek (do 10%) | bm | 72,00000 | 840,00 | 60 480,00 |
|  |  | nová položka : 72 |  | 72,00000 |  |  |
| 4! 782-005 |  | ! Žulový lem - spárováni | bm | 12,000001 | 300.00  | 21 600, ooj |
|  |  | nová položka : 72 |  | 72,00000 |  |  |
| 51782-006  | ! | Záklop poprsní zídky - čištění | bm | 12,000001 | 100.00 1 | 56 160,00 1 |
|  |  | nová položka : 72 |  | 72,00000 |  |  |
| 61782-007  | ! | Záklop poprsn í zídky- spárování | bm | 12.000001 | 400.00 1 | 34 560,00 1 |
|  |  | nová položka : 72 |  | 72,00000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 997-04 | SHZ Bečov nad Teplou | - odstraněni havarijnlho stavu mostu - | ZL č.3 |
| O: | 01 | SMVS 134V151000100 | - odstraněnní | havarijního | stavu mostu |
| R: | 02 | Vícepráce |  |  |  |

1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1