DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 412-2023-544101, č. zhot. 031 60/23 ze dne 16.05.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Čadovou a Ing. Reginou Filipovou, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 601584037, +420 725002578

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxx, odpovědný projektant

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku
   1. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a změna hodnoty závazku ze smlouvy v souvislosti s rozsahem skutečně provedených prací.
2. Změna termínu plnění díla
   1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně termínu plnění dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), a to v souvislosti s čl. VI, bodem 6.3.1 Smlouvy o dílo.

Původní termín: 31. 5. 2025

Nový termín: 16. 6. 2025

1. Změna hodnoty závazku ze smlouvy
   1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

6.2.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ (-2 MJ)

6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (- 5 MJ)

6.2.5 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (-5 MJ)

6.2.6 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (- 10 MJ)

6.2.7 – Rozbor současného stavu (- 2 MJ)

6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (- 2 MJ)

6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) (- 2 MJ)

6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (- 2 MJ)

6.4 – Mapové dílo (-2 MJ)

1. Cena díla
   1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (méněpráce) -110 638,00 kč bez DPH

Nový cena díla ve znění dodatku č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 067 450,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 537 449,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 112 200,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 717 099,00 Kč |
| DPH 21 % | 360 590,79 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 077 689,79 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
   5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**

Místo Pardubice Místo: Vysoké Mýto

Datum: 9.6.2025 Datum: 9.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel společnosti

pro Pardubický kraj

Státní pozemkový úřad