**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.** **Tučapy u Holešova**

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou

 ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová

 ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, PhD.

 vedoucí Pobočky Kroměříž

 Mgr. Aneta Kozáková

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Tel.: +420 725 970 656, +420 602 640 790

E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz aneta.kozakova@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x x

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČO: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tučapy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

1. V průběhu zpracování KoPÚ požádal zhotovitel o změnu termínů předání dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Změna termínu plnění je odůvodněna neočekávaným snížením personální kapacity na straně zhotovitele. Po odchodu dvou klíčových projektantů pozemkových úprav se zhotovitel potýká s významným výpadkem odborné kapacity, kterou nelze okamžitě nahradit. Společnost situaci aktivně řeší, ale pro zajištění plynulého převzetí a dokončení zakázky novým projektantem je nutná úprava termínu plnění uvedené části díla. Tyto skutečnosti nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

**I.**

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

 Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 6. 2025)

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín, dne: 9. 6. 2025Za objednatele: | Plzeň, dne: 9. 6. 2025Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“*Česká republika - Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Zlínský krajIng. Mlada Augustinováředitelka | *„elektronicky podepsáno“*GEOREAL spol. s r.o.Martin Vondráčekjednatel společnosti |

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.